## Planilha1 (2)
OBRA | ÓRGÃO EXECUTOR | ETAPA | DATA INÍCIO | DATA PREVISTA PARA TÉRMINO | STATUS DA OBRA
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2021-12-17 | 2022-03-25 | CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2022-04-04 | 2022-04-04 | CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2022-04-04 | 2023-12-06 | CONCLUÍDA
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | DISTRATO DA OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOPRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | 2023-08-29 | 2023-11-20 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | 2023-11-27 | 2023-11-27 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | 2023-11-27 | 2024-04-08 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | ENTREGAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORAES | 2024-04-08 | 2024-06-08 | CONCLUÍDA
REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | 2022-08-05 | 2022-09-13 | CONCLUÍDA
REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | 2022-10-03 | 2022-10-03 | CONCLUÍDA
REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | 2022-10-03 | 2023-05-02 | CONCLUÍDA
REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | ENTREGAR OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADE DE PERNAMBUCO - COPE | 2023-06-15 | 2023-08-01 | CONCLUÍDA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | 2022-07-08 | 2022-09-13 | CONCLUÍDA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | 2023-02-27 | 2023-02-27 | CONCLUÍDA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | 2023-02-27 | 2023-06-14 | CONCLUÍDA
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | ENTREGAR OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO A RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO | 2023-06-27 | 2023-07-27 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | 2023-05-02 | 2023-07-04 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | 2023-07-04 | 2023-07-04 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | 2023-07-04 | 2023-11-09 | CONCLUÍDA
REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | ENTREGAR OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | 2022-02-28 | 2022-04-20 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | 2022-04-22 | 2022-04-22 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II | 2022-04-22 | 2024-10-08 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-07-19 | 2022-11-16 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-11-17 | 2022-11-17 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-11-17 | 2023-05-15 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | PARALIZAÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-05-16 | 2023-07-03 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | RETOMADA DA EXECUTAÇÃO OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-07-04 | 2024-08-26 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-07-04 | 2022-11-11 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-11-23 | 2022-11-23 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-11-23 | 2024-08-14 | ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JORGE LUIZ, BAIRRO DO CAJÁ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JORGE LUIZ, BAIRRO DO CAJÁ NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-10-20 | 2024-02-07 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-09-16 | 2022-12-07 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-12-12 | 2022-12-12 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-12-12 | 2023-09-29 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | ENTREGAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-09-29 | 2024-08-03 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-09-23 | 2022-12-05 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-01-03 | 2023-01-03 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-01-03 | 2023-01-09 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | PARALIZAÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-01-10 | 2023-02-28 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | RETOMADA DA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 29/02/2023 | 2024-08-14 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2022-09-28 | 2023-01-19 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO SÍTIO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-06-30 | 2024-08-23 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | 2023-12-21 | 2023-05-09 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | 2023-08-11 | 2023-08-11 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (RUA DAS FLORES) | 2023-08-11 | 2024-12-03 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 2023-04-18 | 2023-06-16 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DO GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 2023-07-03 | 2024-07-27 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2022-11-28 | 2023-05-16 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2023-06-20 | 2023-06-20 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2023-06-20 | 2025-06-09 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2023-10-10 | 2023-12-05 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO, ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2023-12-05 | 2024-09-30 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2023-05-04 | 2023-07-05 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-01-15 | 2024-01-15 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-01-15 | 2024-09-11 | ANDAMENTO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | 2022-03-21 | 2024-01-29 | ANDAMENTO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | 2024-01-31 | 2024-01-31 | ANDAMENTO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE AÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E O ADOLECENTE - CAIC - BAIRRO ÁGUA BRANCA | 2024-01-31 | 2025-01-25 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | 2023-09-26 | 2023-12-06 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | 2024-03-18 | 2024-03-18 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA PRAÇA RÚTILIO PINHEIRO DE MELO (AABB) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO PROJETO BÁSICO. | 2024-03-18 | 2024-08-15 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2023-11-01 | 2024-03-01 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTlCAS NA RUA TV LUAR DA PRATA, BAIRRO DA BELA VISTA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-05-02 | 2024-07-31 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2023-11-27 | 2024-02-27 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-03-01 | 2024-03-01 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-03-01 | 2024-08-28 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2023-11-27 | 2024-03-20 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 2024-04-01 | 2024-07-30 | ANDAMENTO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2023-12-21 | 2024-03-21 | ANDAMENTO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ANDAMENTO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-04-01 | 2024-08-29 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | 2023-12-06 | 2024-05-20 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | 2024-04-26 | 2024-06-04 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | 2024-06-10 | 2024-06-10 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VISTA BELA E PIRITUBA, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, | 2024-06-10 | 2024-09-08 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-04-26 | 2024-06-04 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-06-10 | 2024-06-10 | ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE DR. ALVINHO, IVETE LIRA, PALMEIRAS, ALTO DO CIGANO E SANTANA, COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE | 2024-06-10 | 2024-11-07 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | 2024-04-12 | 2024-05-20 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | 2024-05-31 | 2024-05-31 | ANDAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO ENTRE A RUA EURICO VALOIS E A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, LOCALIZADO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. | 2024-05-31 | 2024-07-30 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-05-16 | 2024-06-13 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EMITIR ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-06-13 | 2024-06-13 | ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | AUTARQUIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO ENTRE AS RUAS ALAMANDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAIÇARA, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. | 2024-06-13 | 2024-09-11 | ANDAMENTO
Formulas:
DATA PREVISTA PARA TÉRMINO = [DATA INÍCIO]+30