## PLANILHA
Descrição do Serviço/Obra: |  |  |  |  | Data Base: | TABELA COMPESA 2021.2, SICRO OUT/21 | [6 empty] | GRUPO |  |  |  |  | 1 | A = (L1 x L2) | M²
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TAPACURÁ PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE O BAIRRO DA MILITINA AO LETAMENTO CONCEIÇÃO II | [12 empty] | ITEM |  |  |  |  | 2 | A = (L1 x L2)÷2 | M²
[5 empty] | Data de Emissão: | 2022-02-23 | [6 empty] | SUBITEM |  |  |  |  | 3 | A = πr² | M²
[5 empty] | Revisão: | REV. 01 | [11 empty] | 4 | V = (L1 x L2 x L3) | M³
Local: |  |  |  |  | Orçamento:
BAIRRO DA MILITINA E LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE |  |  |  |  | BDI: | 27.57% | 1.2757 | [20 empty] | 1.2757
ITEM | CODÍGO/FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | M | H
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 362387.34 | #REF! | #REF! | 356933.61 | -5453.73 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 7756 | 0 | [5 empty] | #REF!
1.1 | COMPESA 2021.2 01.03.07U | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16. | M² | 10 | 377.61 | 3776.1 | #REF! | #REF! | 3629.3 | -146.8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 3776.1 | 0
1.2 | COMPESA 2021.2 01.08.06U | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO (COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITPARIAS) EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M² | 9 | 1155.35 | 10398.15 | #REF! | #REF! | 10371.51 | -26.64 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 10398.15 | 0
1.3 | COMPESA 2021.2 01.08.18U | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | M² | 18 | 712.41 | 12823.38 | #REF! | #REF! | 3629.3 | -9194.08 | [15 empty] | 12823.38 | 0 |  |  |  | 6891471.32
1.4 | COMPESA 2021.2 01.08.32U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 15 | 420.16 | 6302.4 | #REF! | #REF! | 356933.61 | 350631.21 | [15 empty] | 6302.4 | 0 |  |  |  | 39893.6
1.5 | COMPESA 2021.2 01.08.04U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | UND | 10 | 3359.12 | 33591.2 | #REF! | #REF! | 356933.61 | 323342.41 | [15 empty] | 33591.2 | 0 |  |  |  | 6691454.61
1.6 | COMPESA 2021.2 01.08.02U | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 946 | 80.11 | 75784.06 | #REF! | #REF! | 3629.3 | -72154.76 | [15 empty] | 75784.06 | 0 |  |  |  | 89150.5
1.7 | COMPESA 2021.2 01.08.41U | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES | MÊS | 12 | 1113.87 | 13366.44 | #REF! | #REF! | 10371.51 | -2994.93 | [15 empty] | 13366.44 | 0 |  |  |  | 26462.67
1.8 | COMPESA 2021.2 01.08.37U | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA | T | 45 | 133.17 | 5992.65 | #REF! | #REF! | 6198.9 | 206.25 | [15 empty] | 5992.65 | 0 |  |  |  | 13096.23
1.9 | COMPESA 2021.2 01.08.42U | CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES | MÊS | 6 | 1183.93 | 7103.58 | #REF! | #REF! | 6198.9 | -904.68 | [15 empty] | 7103.58 | 0 |  |  |  | 6919875.52
1.10 | SICRO OUT 2021 2003831 | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 491.79 | 34425.3 | #REF! | #REF! | 32706.1 | -1719.2 | [15 empty] | 34425.3 | 0 |  |  |  | 163889.58
1.11 | COMPESA 2021.2 60.01.07U | ESGOTAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP | H | 192 | 32.99 | 6334.08 | #REF! | #REF! | 12648.78 | 6314.7 | [15 empty] | 6334.08 | 0 |  |  |  | 62293.68
1.12 | SICRO OUT 2021 4413986 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTO NIVELADORA | M² | 9800 | 0.06 | 588 | #REF! | #REF! | 32706.1 | 32118.1 | [15 empty] | 588 | 0 |  |  |  | 588
1.13 | SICRO OUT 2021 1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 135 | 410.16 | 55371.6 | #REF! | #REF! | 76001.64 | 20630.04 | [15 empty] | 55371.6 | 0 |  |  |  | 55371.6
1.14 | SICRO OUT 2021 4011282 | BASE OU SUB-BASE EM MACADAME HIDRAÚLICO COM BRITA COMERCIAL | M³ | 540 | 124.39 | 67170.6 | #REF! | #REF! | 76001.64 | 8831.04 | [15 empty] | 67170.6 | 0 |  |  |  | 96530.4
1.15 | COMP. PRÓPR. 1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 540 | 54.37 | 29359.8 | #REF! | #REF! | 5884.65 | -23475.15 | [15 empty] | 29359.8 | 0 |  |  |  | 29359.8
2 | LEVANTAMENTOS E ENSAIOS |  |  |  |  | 77917.44 | #REF! | #REF! | 74141.12 | -3776.32 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
2.1 | COTAÇÃO | ENSAIO INTEGRIDADE (PIT) E ENSAIO DINÂMICO (PDA) | UND | 16 | 4385.09 | 70161.44 | #REF! | #REF! | 66760.96 | -3400.48 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 70161.44 | 0
2.2 | COTAÇÃO | ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO (FCK) | UND | 8 | 969.5 | 7756 | #REF! | #REF! | 7380.16 | -375.84 | [15 empty] | 7756 | 0 |  |  |  | 7756
3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 21010.63 | #REF! | #REF! | 21771.41 | 760.78 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
3.1 | COMPESA 2021.2 12.01.06U | LOCAÇÃO CIMBRAMENTO METÁLICO COM TORRES FORMADAS ATRAVÉS DO ENCAIXO DE QUADROS TUBULARES LONGARINAS E TRANSVERSINAS METÁLICAS. | M³/MÊS | 594.36 | 35.35 | 21010.63 | #REF! | #REF! | 21771.41 | 760.78 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 21010.62 | 0
4 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 43285.2 | #REF! | #REF! | 41977.68 | -1307.52 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
4.1 | SICRO OUT 2021 2306071 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 18 | 2006.85 | 36123.3 | #REF! | #REF! | 34970.58 | -1152.72 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 36123.3 | 0
4.2 | SICRO OUT 2021 2306066 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 30 | 238.73 | 7161.9 | #REF! | #REF! | 7007.1 | -154.8 | [15 empty] | 7161.9 | 0 |  |  |  | 7161.9
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 278370.52 | #REF! | #REF! | 287206.45 | 8835.93 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
5.1 | SICRO OUT 2021 4805757 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 196.85 | 6.68 | 1314.96 | #REF! | #REF! | 1297.24 | -17.72 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 1314.95 | 0
5.2 | SICRO OUT 2021 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 97.2 | 17.83 | 1733.08 | #REF! | #REF! | 1755.43 | 22.35 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 1733.07 | 0
5.3 | SICRO OUT 2021 1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3.35 | 410.16 | 1374.04 | #REF! | #REF! | 1297.24 | -76.8 | #REF! | [14 empty] | 1374.03 | 0 |  |  |  | 179894.65
5.4 | SICRO OUT 2021 3107997 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 161.4 | 85.85 | 13856.19 | #REF! | #REF! | 1755.43 | -12100.76 | #REF! | #REF! | [13 empty] | 13856.19 | 0 |  |  |  | 178520.61
5.5 | SICRO OUT 2021 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 11232.225 | 14.66 | 164664.42 | #REF! | #REF! | 1355.78 | -163308.64 | 11236.285 | [14 empty] | 164664.41 | 0 |  |  |  | 259437.5
5.6 | SICRO OUT 2021 1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 181.37 | 463.87 | 84132.1 | #REF! | #REF! | 13457.53 | -70674.57 | 2201.125 | 1021035.8538 | [13 empty] | 84132.1 | 0 |  |  |  | 94773.08
5.7 | SICRO OUT 2021 1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | M³ | 181.37 | 58.67 | 10640.98 | #REF! | #REF! | 178929.34 | 168288.36 | 15913.19 | [14 empty] | 10640.97 | 0 |  |  |  | 10640.98
5.8 | SICRO OUT 2021 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 181.37 | 3.61 | 654.75 | #REF! | #REF! | 665.63 | 10.88 | #REF! | [14 empty] | 654.74 | 0 |  |  |  | 654.75
6 | MESO - ESTRUTURA |  |  |  |  | 222072.02 | #REF! | #REF! | 228138.32 | 6066.3 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
6.1 | SICRO OUT 2021 3108012 | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 240.68 | 115.96 | 27909.25 | #REF! | #REF! | 26816.57 | -1092.68 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 27909.25 | 0
6.2 | SICRO OUT 2021 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 8176 | 14.66 | 119860.16 | #REF! | #REF! | 665.63 | -119194.53 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 119860.16 | 0
6.3 | SICRO OUT 2021 1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 99.71 | 463.87 | 46252.48 | #REF! | #REF! | 0 | -46252.48 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 46252.47 | 0
6.4 | SICRO OUT 2021 1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | M³ | 99.71 | 58.67 | 5849.99 | #REF! | #REF! | 26816.57 | 20966.58 | [15 empty] | 5849.98 | 0 |  |  |  | 6209.94
6.5 | SICRO OUT 2021 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 99.71 | 3.61 | 359.95 | #REF! | #REF! | 26816.57 | 26456.62 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 359.95 | 0
6.6 | SICRO OUT 2021 307731 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 172.8 | 126.39 | 21840.19 | #REF! | #REF! | 130243.68 | 108403.49 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 21840.19 | 0
7 | SUPER - ESTRUTURA |  |  |  |  | 2092846.24 | #REF! | #REF! | 2187334.55 | 94488.31 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
7.1 | SICRO OUT 2021 3106427 | FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1779.075 | 50.48 | 89807.71 | #REF! | #REF! | 93686.09 | 3878.38 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 89807.7 | 0
7.2 | SICRO OUT 2021 3108012 | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 541.15 | 115.96 | 62751.75 | #REF! | #REF! | 81630.3 | 18878.55 | [15 empty] | 62751.75 | 0 |  |  |  | 2003038.53
7.3 | SICRO OUT 2021 407818 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5086 | 14.63 | 74408.18 | #REF! | #REF! | 1082857.68 | 1008449.5 | [15 empty] | 74408.18 | 0 |  |  |  | 1940286.78
7.4 | SICRO OUT 2021 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 67976 | 14.66 | 996528.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 996528.16 | 0
7.5 | SICRO OUT 2021 1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 437.93 | 463.87 | 203142.59 | #REF! | #REF! | 191629.41 | -11513.18 | [15 empty] | 203142.58 | 0 |  |  |  | 421052
7.6 | SICRO OUT 2021 1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | M³ | 437.93 | 58.67 | 25693.35 | #REF! | #REF! | 147.74 | -25545.61 | [15 empty] | 25693.35 | 0 |  |  |  | 27274.28
7.7 | SICRO OUT 2021 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 437.93 | 3.61 | 1580.93 | #REF! | #REF! | 92599.68 | 91018.75 | [15 empty] | 1580.92 | 0 |  |  |  | 192216.06
7.8 | SICRO OUT 2021 4507956 | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 14519.05 | 13.13 | 190635.13 | #REF! | #REF! | 116664.16 | -73970.97 | [15 empty] | 190635.12 | 0 |  |  |  | 190635.13
7.9 | SICRO OUT 2021 4516137 | NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M² | 1.13 | 123.37 | 139.41 | #REF! | #REF! | 92599.68 | 92460.27 | [15 empty] | 139.4 | 0 |  |  |  | 205134.77
7.10 | SICRO OUT 2021 5605956 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA | UND | 136 | 675.37 | 91850.32 | #REF! | #REF! | 158721.45 | 66871.13 | [15 empty] | 91850.32 | 0 |  |  |  | 204995.36
7.11 | SICRO OUT 2021 4507835 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 1333 | 84.88 | 113145.04 | #REF! | #REF! | 1989.31 | -111155.73 | [15 empty] | 113145.04 | 0 |  |  |  | 113145.04
7.12 | SICRO OUT 2021 4507830 | BAINHA METÁLICA DIÂMETRO 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM, SEMIRRÍGIDA, REDONDA, COM MONTAGEM E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 180.6 | 54.33 | 9812 | #REF! | #REF! | 10131.66 | 319.66 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 9811.99 | 0
7.13 | SICRO OUT 2021 3806423 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UND | 15 | 11100.17 | 166502.55 | #REF! | #REF! | 158721.45 | -7781.1 | [15 empty] | 166502.55 | 0 |  |  |  | 233351.67
7.14 | SICRO OUT 2021 307084 | LÁBIOS POLIMÉRICOS 20 X 30 MM EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M | 62.4 | 32.73 | 2042.35 | #REF! | #REF! | 1989.31 | -53.04 | [15 empty] | 2042.35 | 0 |  |  |  | 66849.12
7.15 | SICRO OUT 2021 307735 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 35 X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62.4 | 1038.57 | 64806.77 | #REF! | #REF! | 61959.46 | -2847.31 | [15 empty] | 64806.76 | 0 |  |  |  | 64806.77
8 | CONFECÇÃO DA PRE-LAJE |  |  |  |  | 261441.33 | #REF! | #REF! | 270315.42 | 8874.09 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
8.1 | SICRO OUT 2021 3108012 | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 732.8 | 115.96 | 84975.49 | #REF! | #REF! | 81648.58 | -3326.91 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 84975.48 | 0
8.2 | SICRO OUT 2021 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 10450 | 14.66 | 153197 | #REF! | #REF! | 166468.5 | 13271.5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 153197 | 0
8.3 | SICRO OUT 2021 1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 33.6 | 463.87 | 15586.03 | #REF! | #REF! | 166468.5 | 150882.47 | [15 empty] | 15586.03 | 0 |  |  |  | 23268.84
8.4 | SICRO OUT 2021 1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | M³ | 33.6 | 58.67 | 1971.31 | #REF! | #REF! | 81648.58 | 79677.27 | [15 empty] | 1971.31 | 0 |  |  |  | 2092.61
8.5 | SICRO OUT 2021 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 33.6 | 3.61 | 121.3 | #REF! | #REF! | 166468.5 | 166347.2 | [15 empty] | 121.29 | 0 |  |  |  | 5711.5
8.6 | SICRO OUT 2021 3806426 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | TON | 84 | 66.55 | 5590.2 | #REF! | #REF! | 14702.69 | 9112.49 | [15 empty] | 5590.2 | 0 |  |  |  | 5590.2
9 | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 57661.33 | #REF! | #REF! | 61748.4 | 4087.07 | 57661.33 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
9.1 | SICRO OUT 2021 1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 4.06 | 410.16 | 1665.25 | #REF! | #REF! | 1643.12 | -22.13 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 1665.24 | 0
9.2 | SICRO OUT 2021 3106120 | FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 30.18 | 92.03 | 2777.47 | #REF! | #REF! | 3962.33 | 1184.86 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 2777.46 | 0
9.3 | SICRO OUT 2021 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2804 | 14.66 | 41106.64 | #REF! | #REF! | 3962.33 | -37144.31 | [15 empty] | 41106.64 | 0 |  |  |  | 53135.51
9.4 | SICRO OUT 2021 1116266 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 23.02 | 463.87 | 10678.29 | #REF! | #REF! | 3962.33 | -6715.96 | [15 empty] | 10678.28 | 0 |  |  |  | 12028.87
9.5 | SICRO OUT 2021 1106088 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H | M³ | 23.02 | 58.67 | 1350.58 | #REF! | #REF! | 44667.72 | 43317.14 | [15 empty] | 1350.58 | 0 |  |  |  | 1433.68
9.6 | SICRO OUT 2021 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 23.02 | 3.61 | 83.1 | #REF! | #REF! | 10073.09 | 9989.99 | [15 empty] | 83.1 | 0 |  |  |  | 83.1
10 | PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO RÍGIDO E BARREIRA NEW JERSEY |  |  |  |  | 57496.44 | #REF! | #REF! | 67638.23 | 10141.79 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
10.1 | SICRO OUT 2021 4011492 | PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL | M³ | 52.31 | 273.82 | 14323.52 | #REF! | #REF! | 13678.02 | -645.5 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 14323.52 | 0
10.2 | SICRO OUT 2021 3713904 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | M | 158.52 | 272.35 | 43172.92 | #REF! | #REF! | 53960.21 | 10787.29 | [15 empty] | 43172.92 | 0 |  |  |  | 43172.92
11 | ENROCAMENTO |  |  |  |  | 50652.79 | #REF! | #REF! | 53882.81 | 3230.02 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
11.1 | SICRO OUT 2021 1106164 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | M³ | 214.05 | 236.64 | 50652.79 | #REF! | #REF! | 53882.81 | 3230.02 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 50652.79 | 0
12 | GUARDA CORPO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 16116.41 | #REF! | #REF! | 17068.31 | 951.9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
12.1 | SICRO OUT 2021 3816118 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M² | 157.08 | 102.6 | 16116.41 | #REF! | #REF! | 17068.31 | 951.9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 16116.4 | 0
13 | DRENO DE PVC |  |  |  |  | 4626.6 | #REF! | #REF! | 4551.36 | -75.24 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
13.1 | SICRO OUT 2021 2007971 | DRENO DE PVC D = 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44 | 105.15 | 4626.6 | #REF! | #REF! | 4551.36 | -75.24 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 4626.6 | 0
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 176264.33 | #REF! | #REF! | 19368.9 | -156895.43 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
14.1 | SICRO OUT 2021 P9875 | ENGENHEIRO CHEFE | MÊS | 3 | 6040.75 | 18122.25 | #REF! | #REF! | 19368.9 | 1246.65 | [15 empty] | 18122.25 | 0 |  |  |  | 176264.33
14.2 | SICRO OUT 2021 P9875 | ENCARREGADO DE TURMA | MÊS | 6 | 6040.75 | 36244.5 | #REF! | #REF! | 0 | -36244.5 | [15 empty] | 36244.5 | 0 |  |  |  | 36244.5
14.3 | SICRO OUT 2021 P9876 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 6 | 6740.17 | 40441.02 | #REF! | #REF! | 4551.36 | -35889.66 | [15 empty] | 40441.02 | 0 |  |  |  | 40441.02
14.4 | SICRO OUT 2021 P9949 | TOPÓGRAFO | MÊS | 2 | 8048.54 | 16097.08 | #REF! | #REF! | 0 | -16097.08 | [15 empty] | 16097.08 | 0 |  |  |  | 16097.08
14.5 | SICRO OUT 2021 P9950 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 2 | 5294.3 | 10588.6 | #REF! | #REF! | 187838.38 | 177249.78 | [15 empty] | 10588.6 | 0 |  |  |  | 10588.6
14.6 | SICRO OUT 2021 P9827 | VIGIA | MÊS | 12 | 4564.24 | 54770.88 | #REF! | #REF! | 19368.9 | -35401.98 | [15 empty] | 54770.88 | 0 |  |  |  | 54770.88
TOTAL | [5 empty] | 3722148.62 | 0 | 0 | 3672707.67 | -49440.95 |  |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 2874074.53 | 848074.09 | #REF! | #REF! | #REF!
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS******** | [22 empty] | 72 | 86.78 | 6248.16 | 0
[23 empty] | #REF! | 39.12 | #REF! | 0
Assinatura do Responsável Técnico |  |  | Autor/Registro no órgão profissional | [22 empty] | 0