## Lista Quadro Resumo
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 05/02/2025
Responsável Técnico |  | Empresa | Equipe
Lista Quadro Resumo
Serviço | Und | Total Reposição | Observação
Total de Reposição Programada (Pedra Nova) | m² | 12581.17 | Serviço Programado
Total de Reposição Não Programada (Pedra Nova) | m² | 2516.234 | Serviço Não Programado onde foi se considerado uma porcentagem de 20% sobre o serviço programado
Total de Reposição Programada e Não Programada (Pedra Nova) | m² | 15097.404
Total de Reassentamento Programada (Reutilização de Pedra) | m² | 4794.27 | Serviço Programado
Total de Reassentamento Não Programada (Reutilização de Pedra) | m² | 958.854 | Serviço Não Programado onde foi se considerado uma porcentagem de 20% sobre o serviço programado
Total de Reassentamento Programada e Não Programada (Reutilização de Pedra) | m² | 5753.124
Perímetro Total Segundo Levantamento | m | 4283.8 | Levantamento estimado através das dimensões do tapa buraco.
Perímetro Total para Reposição (Pedra Nova) | m | 3101.808 | Levantamento estimado através das dimensões do tapa buraco. | Considerar levantamento para reposição de meio fio, fora considerado que 30% dele será executado
Perímetro Total para Reassentamento (Reutilização de Pedra) | m | 1181.997 | Levantamento estimado através das dimensões do tapa buraco. | Considerar levantamento para reassentamento de meio fio, como também para demolição de meio fio e linha D'água
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Resumo
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 05/02/2025
Responsável Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Serviço | Total Reposição | Serviço | Total Reassentamento | Total M²
Caiçara 3 | Reposição | 184.92 | Reassentamento | 306.36 | 491.28
Cajueiro | Reposição | 65 | Reassentamento |  | 65
Jardim Ipiranga | Reposição | 275.15 | Reassentamento | 78.83 | 353.98
Lagoa Redonda | Reposição | 61.88 | Reassentamento | 167.43 | 229.31
Maués | Reposição | 878.13 | Reassentamento | 84.49 | 962.62
Natuba | Reposição | 13.51 | Reassentamento | 89.6 | 103.11
Trajanos | Reposição | 547.43 | Reassentamento | 346.88 | 894.31
Alto José Leal | Reposição | 366.96 | Reassentamento | 144.3 | 511.26
Bela Vista | Reposição | 1530.68 | Reassentamento | 306.76 | 1837.44
Luiz Gonzaga | Reposição | 189.22 | Reassentamento | 79.51 | 268.73
Dois Terreiros | Reposição | 34.58 | Reassentamento | 43.5 | 78.08
Águas Brancas | Reposição | 1185.64 | Reassentamento | 611.98 | 1797.62
Águas Claras | Reposição | 280.99 | Reassentamento | 255.03 | 536.02
Flores | Reposição | 93.83 | Reassentamento | 25.78 | 119.61
Bairro Nobre | Reposição |  | Reassentamento | 33.71 | 33.71
CAIC | Reposição | 151.92 | Reassentamento |  | 151.92
Cajá | Reposição | 1162.24 | Reassentamento | 180.14 | 1342.38
Jardim São Pedro | Reposição | 87.96 | Reassentamento | 185.1 | 273.06
Loteamento Veneza | Reposição | 176.08 | Reassentamento |  | 176.08
Major Expedito | Reposição | 68.38 | Reassentamento |  | 68.38
Militina | Reposição | 271.1 | Reassentamento | 301.31 | 572.41
Minha Casa Minha Vida | Reposição | 55.18 | Reassentamento | 206.5 | 261.68
Nossa Senhora do Amparo | Reposição | 96.99 | Reassentamento | 141.31 | 238.3
Pitada | Reposição | 454.08 | Reassentamento | 196.52 | 650.6
Rua da Madeira | Reposição | 77.39 | Reassentamento |  | 77.39
Santana | Reposição | 535.83 | Reassentamento | 241.2 | 777.03
Santo Ivo | Reposição | 37.65 | Reassentamento |  | 37.65
Lot. Conceição 2 | Reposição | 70.91 | Reassentamento | 301.08 | 371.99
Lot. Conceição 1 | Reposição | 185.19 | Reassentamento |  | 185.19
Irã | Reposição | 104.74 | Reassentamento |  | 104.74
Matadouro | Reposição | 214.04 | Reassentamento |  | 214.04
Nova Galileia | Reposição | 154.34 | Reassentamento | 14.96 | 169.3
Pirituba | Reposição | 131.5 | Reassentamento | 50.96 | 182.46
Vila União | Reposição | 49.44 | Reassentamento |  | 49.44
Cuscuz | Reposição | 189.66 | Reassentamento |  | 189.66
Lídia Queiroz | Reposição | 155.58 | Reassentamento |  | 155.58
Lot. São Severino | Reposição | 98.01 | Reassentamento | 68.28 | 166.29
Mário Bezerra | Reposição | 366.78 | Reassentamento | 176.63 | 543.41
Pinga Fogo | Reposição | 162.71 | Reassentamento |  | 162.71
Redenção | Reposição | 246.45 | Reassentamento | 156.12 | 402.57
Oitero | Reposição | 70.58 | Reassentamento |  | 70.58
Cidade de Deus | Reposição | 354.79 | Reassentamento |  | 354.79
Bairro Novo | Reposição | 122.19 | Reassentamento |  | 122.19
Colorado | Reposição | 1021.54 | Reassentamento |  | 1021.54
| Total Reposição | 12581.17 | Total Reassentamento | 4794.27
17375.42
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Perimetro |  |  |  | 4283.8
Perimetro de Reassentamento |  |  |  | 1181.997
Perimetro de Reposição |  |  |  | 3101.808

## Table 2
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | oto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Dr. Agamenon Magalhães | Natuba | S/N | 1 | 7 | 12.8 | Reassentamento | 89.6
Rua Dr. Agamenon Magalhães | Natuba | S/N | 1 | 2.6 | 2.1 | Reposição | 5.46
Rua Dr. Agamenon Magalhães | Natuba | S/N | 1 | 3.5 | 2.3 | Reposição | 8.05
[5 empty] | 17.2 | Total Reassentamento | 89.6
[6 empty] | Total Reposição | 13.51
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 3
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 1 | 7.4 | 13.9 | Reposição | 102.86
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 2 | 7.6 | 15.3 | Reassentamento | 116.28
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 3 | 75.5 | 1.3 | Reassentamento | 98.15
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 4 | 3.3 | 20.5 | Reposição | 67.65
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 5 | 15.6 | 3.8 | Reposição | 59.28
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 6 | 10.5 | 11.5 | Reassentamento | 120.75
Rua Jesus de Nazaré | Trajanos | S/N | 7 | 3.8 | 9.1 | Reposição | 34.58
Travessa Prof. Helena Josefa de Medeiros | Trajanos | S/N | 8 | 30.5 | 6.2 | Reposição | 189.1
Albertino Batista da Silva | Trajanos | S/N | 9 | 4.5 | 2.6 | Reassentamento | 11.7
Travessa Prof. Helena Josefa de Medeiros | Trajanos | S/N | 10 | 5.8 | 16.2 | Reposição | 93.96
[5 empty] | 100.4 | Total Reassentamento | 346.88
[6 empty] | Total Reposição | 547.43
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 4
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 28/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua 30 | Bela Vista | Frente da casa 8 | 1 | 2.6 | 7.2 | Reposição | 18.72
Rua João Tibúrcio Neto | Bela Vista | Frente da casa 10 | 2 | 2.8 | 4.5 | Reposição | 12.6
Rua João Tibúrcio Neto | Bela Vista | Frente da casa 10 | 2 | 2.6 | 5.2 | Reposição | 13.52
Rua 9 | Bela Vista | Frente da casa 13 | 3 | 2.2 | 3.4 | Reassentamento | 7.48
Rua 9 | Bela Vista | Frente da casa 13 | 3 | 2.3 | 1.8 | Reassentamento | 4.14
Rua 9 | Bela Vista | Frente da casa 13 | 3 | 3.2 | 7.1 | Reassentamento | 22.72
Rua 23 | Bela Vista | Frente da casa 26 | 4 | 3.5 | 8.2 | Reposição | 28.7
Rua 30 | Bela Vista | Frente da casa 32 | 5 | 4.2 | 3.9 | Reposição | 16.38
Sebastião Gomes de Souza | Bela Vista | Frente da casa 52 | 6 | 6.8 | 9.5 | Reassentamento | 64.6
Rua 30 | Bela Vista | Frente da casa 60 | 7 | 5.5 | 7.2 | Reposição | 39.6
Rua Joaquim F. Damasio | Bela Vista | Frente Cascatinha | 8 | 2.6 | 4.1 | Reposição | 10.66
Rua Joaquim F. Damasio | Bela Vista | Bar da Charque | 8 | 2.3 | 4.15 | Reposição | 9.55
Rua Joaquim F. Damasio | Bela Vista | Frente da casa 185 | 8 | 2.5 | 2.5 | Reposição | 6.25
Rua Joaquim F. Damasio | Bela Vista | Frente da casa 185 | 9 | 3.5 | 5.1 | Reposição | 17.85
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | Frente da casa 266 | 10 | 3.6 | 5.2 | Reposição | 18.72
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | Frente da casa 315 | 11 | 4.5 | 7.2 | Reassentamento | 32.4
Sebastião Gomes de Souza | Bela Vista | Frente da Igreja Batista | 12 | 1.1 | 1.5 | Reposição | 1.65
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | Frente da casa 96 | 13 | 3 | 5.2 | Reassentamento | 15.6
Rua Vereador José Marinho Álvares | Bela Vista | Frente da casa 91 | 14 | 3.7 | 5.2 | Reassentamento | 19.24
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | Frente da casa 185 | 15 | 3.4 | 16.8 | Reposição | 57.12
Rua Ludicéia Isidio Albuquerque Reis | Bela Vista | Próximo a Morepe | 16 | 25.8 | 7 | Reposição | 180.6
Rua Ludicéia Isidio Albuquerque Reis | Bela Vista | Oficinas | 16 | 4.2 | 9.5 | Reposição | 39.9
Rua Ludicéia Isidio Albuquerque Reis | Bela Vista | Oficinas | 16 | 2.7 | 13.5 | Reposição | 36.45
Rua Sereviro Marçal Nunes | Bela Vista | S/N | 17 | 2.5 | 2.5 | Reposição | 6.25
Rua oito | Bela Vista | S/N | 18 | 7.2 | 13.4 | Reassentamento | 96.48
Primeira Travesssa da rua 14 | Bela Vista | S/N | 19 | 1.5 | 14.8 | Reposição | 22.2
Rua vinte e quatro | Bela Vista | S/N | 20 | 2.5 | 6.5 | Reposição | 16.25
Estrada Chácara São Francisco | Bela Vista | S/N | 21 | 2.5 | 5.5 | Reposição | 13.75
Rua Trinta | Bela Vista | S/N | 21 | 2 | 2.5 | Reposição | 5
Rua Trinta | Bela Vista | S/N | 21 | 1.5 | 6.2 | Reposição | 9.3
Rua Trinta | Bela Vista | S/N | 21 | 6.2 | 13.8 | Reposição | 85.56
Rua vinte e quatro | Bela Vista | S/N | 22 | 3.5 | 15.5 | Reposição | 54.25
Primeira Travesssa da rua 14 | Bela Vista | S/N | 23 | 1.5 | 4.5 | Reposição | 6.75
Rua Maria Bezerra de Sena | Bela Vista | S/N | 24 | 6 | 42 | Reposição | 252
Rua João Tibúrcio Neto | Bela Vista | S/N | 25 | 3.8 | 21.1 | Reposição | 80.18
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 26 | 22.35 | 3.8 | Reposição | 84.93
Rua Maria Bezerra de Sena | Bela Vista | S/N | 27 | 3.2 | 26.7 | Reposição | 85.44
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 28 | 2.8 | 6.2 | Reposição | 17.36
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 28 | 2.5 | 5.3 | Reposição | 13.25
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 29 | 21.12 | 3.3 | Reposição | 69.7
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 30 | 22.3 | 3 | Reposição | 66.9
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 31 | 21.8 | 3 | Reposição | 65.4
Rua Gamela | Bela Vista | S/N | 31 | 5 | 2.8 | Reposição | 14
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | S/N | 32 | 1.5 | 2.5 | Reposição | 3.75
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | S/N | 32 | 2.2 | 4.8 | Reposição | 10.56
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | S/N | 32 | 2.4 | 3.1 | Reposição | 7.44
Rua Josefa Cecília Gomes | Bela Vista | S/N | 33 | 2.8 | 11.5 | Reposição | 32.2
Rua Severino Marçal Nunes | Bela Vista | S/N | 34 | 3 | 14.7 | Reassentamento | 44.1
[5 empty] | 383.95 | Total Reassentamento | 306.76
[6 empty] | Total Reposição | 1530.68
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 5
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsavél Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Ubiraja Carneiro | Águas Brancas | Frente da casa 56 | 1 | 2.8 | 39.1 | Reposição | 109.48
Rua Caixa Econômica | Águas Brancas | Frente da casa 103 | 2 | 6.2 | 48.2 | Reassentamento | 298.84
Rua Mamede Nogueira Pontes | Águas Brancas | Igreja Católica | 3 | 6 | 9.1 | Reposição | 54.6
Rua Nestor Henrique da Rocha | Águas Brancas | Frente da casa 73 | 4 | 4 | 14.2 | Reassentamento | 56.8
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | Frente da casa 139 | 5 | 5 | 3.8 | Reposição | 19
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | S/N | 6 | 1.3 | 6.9 | Reposição | 8.97
Rua Maria José Xavier Morais | Águas Brancas | S/N | 7 | 2.5 | 8.8 | Reassentamento | 22
Rua Maria José Xavier Morais | Águas Brancas | S/N | 8 | 2.1 | 4.8 | Reposição | 10.08
Rua Gilberto Antônio das Chagas | Águas Brancas | S/N | 9 | 3.2 | 7.9 | Reposição | 25.28
Rua Nestor Henrique da Rocha | Águas Brancas | S/N | 10 | 3 | 15.5 | Reposição | 46.5
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | S/N | 11 | 3.2 | 71 | Reassentamento | 227.2
Rua C | Águas Brancas | S/N | 12 | 3.8 | 125 | Reposição | 475
Travessa Vila Nova | Águas Brancas | S/N | 13 | 3.1 | 9.5 | Reposição | 29.45
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | S/N | 14 | 3.5 | 11.5 | Reposição | 40.25
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | S/N | 14 | 3.8 | 6.2 | Reposição | 23.56
Travessa Professor Félix de Paiva | Águas Brancas | S/N | 14 | 5.1 | 15.3 | Reposição | 78.03
Severino Ferrer de Morais | Águas Brancas | S/N | 15 | 3.4 | 2.1 | Reassentamento | 7.14
Rua Professor Dionísio de Barros | Águas Brancas | S/N | 16 | 4.2 | 63.2 | Reposição | 265.44
[5 empty] | 462.1 | Total Reassentamento | 611.98
[6 empty] | Total Reposição | 1185.64
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 6
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  |  | Empresa |  | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro |  | Referencia |  | Foto referencia |  | Larg. |  | Compr. |  | Serviço |  | Total M²
Rua F | Flores |  | Frente da casa 27 |  | 1 |  | 9 |  | 5.4 |  | Reposição |  | 48.6
Rua F | Flores |  | S/N |  | 1 |  | 2 |  | 2.5 |  | Reposição |  | 5
Rua F | Flores |  | S/N |  | 1 |  | 3.8 |  | 1.1 |  | Reposição |  | 4.18
Rua F | Flores |  | S/N |  | 1 |  | 1.5 |  | 6.2 |  | Reposição |  | 9.3
Rua 1 | Flores |  | Frente da casa 139 |  | 2 |  | 2.1 |  | 7.8 |  | Reposição |  | 16.38
Rua 1 | Flores |  | Frente da casa 139 |  | 2 |  | 1.7 |  | 6.1 |  | Reposição |  | 10.37
Rua E | Flores |  | Frente da casa 150 |  | 3 |  | 2.1 |  | 1.2 |  | Reassentamento |  | 2.52
Rua E | Flores |  | Frente da casa 150 |  | 3 |  | 2.15 |  | 6.8 |  | Reassentamento |  | 14.62
Rua E | Flores |  | Frente da casa 150 |  | 3 |  | 1.6 |  | 5.4 |  | Reassentamento |  | 8.64
[9 empty] | 42.5 |  | Total Reassentamento |  | 25.78 | Perimetro | 123.95
[11 empty] | Total Reposição |  | 93.83
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Rua Maria José Xavier Morais |  | Águas Claras |  | Frente da casa 28 |  | 1 |  | 5.5 |  | 10.2 |  | Reassentamento | 56.1
Rua Maria José Xavier Morais |  | Águas Claras |  | Frente da casa 28 |  | 1 |  | 2.1 |  | 5.3 |  | Reassentamento | 11.13
Rua Maria José Xavier Morais |  | Águas Claras |  | Frente da casa 28 |  | 1 |  | 1.2 |  | 3.4 |  | Reassentamento | 4.08
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 2 |  | 19.5 |  | 5.1 |  | Reassentamento | 99.45
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 2 |  | 2.1 |  | 3.2 |  | Reassentamento | 6.72
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 2 |  | 5.5 |  | 14.1 |  | Reassentamento | 77.55
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 3 |  | 8.6 |  | 25.6 |  | Reposição | 220.16
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 3 |  | 5.5 |  | 8.15 |  | Reposição | 44.83
Professora Eunice de Vasconcelos Xavier |  | Águas Claras |  | Frente ao condominio |  | 3 |  | 2.5 |  | 6.4 |  | Reposição | 16
[10 empty] | 81.45 |  | Total Reassentamento | 255.03
[12 empty] | Total Reposição | 280.99
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 7
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua 6 | Dois Terreiros | Em frente da casa 220 | 1 | 7 | 4.2 | Reassentamento | 29.4
Rua 6 | Dois Terreiros | Em frente da casa 220 | 1 | 2 | 3.2 | Reassentamento | 6.4
Rua 6 | Dois Terreiros | Em frente da casa 220 | 1 | 1.4 | 5.5 | Reassentamento | 7.7
Rua 6 | Dois Terreiros | S/N | 2 | 3.15 | 8.2 | Reposição | 25.83
Rua 6 | Dois Terreiros | S/N | 2 | 2.5 | 3.5 | Reposição | 8.75
[5 empty] | 24.6 | Total Reassentamento | 43.5
[6 empty] | Total Reposição | 34.58
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 8
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 28/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Ana Rosa | Luiz Gonzaga | Próximo ao Roberta Miranda | 1 | 2.5 | 10.3 | Reassentamento | 25.75
Rua Ana Rosa | Luiz Gonzaga | Frente da casa 41 | 2 | 2.8 | 19.2 | Reassentamento | 53.76
Rua São João | Luiz Gonzaga | Frente da casa 265 | 3 | 18.3 | 3.8 | Repoição | 69.54
Rua São João | Luiz Gonzaga | Frente da casa 265 | 3 | 2.3 | 6.8 | Repoição | 15.64
Rua Gilberto das Chagas | Luiz Gonzaga | S/N | 4 | 6.8 | 15.3 | Repoição | 104.04
[5 empty] | 55.4 | Total Reassentamento | 79.51
[6 empty] | Total Reposição | 189.22
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 9
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
2025-01-29
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Professora Eunice de Vasconcelos Xavier | Bairro Nobre | Frente da casa 21 | 1 | 3.2 | 5.8 | Reassentamento | 18.56
Rua Professora Eunice de Vasconcelos Xavier | Bairro Nobre | Frente da casa 21 | 1 | 1 | 6.4 | Reassentamento | 6.4
Rua Professora Eunice de Vasconcelos Xavier | Bairro Nobre | Frente da casa 21 | 1 | 2.5 | 3.5 | Reassentamento | 8.75
[5 empty] | 15.7 | Total Reassentamento | 33.71
Total Reposição
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 10
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua F | CAIC | Frente da casa 101 | 1 | 4.2 | 15.3 | Reposição | 64.26
Rua F | CAIC | Frente da casa 101 | 1 | 2.8 | 17.2 | Reposição | 48.16
Rua F | CAIC | Frente da casa 101 | 1 | 2.5 | 15.8 | Reposição | 39.5
[5 empty] | 48.3 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 151.92
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 11
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
2025-01-29
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Travessa Doutor José Rufino Bezerra | Cajá | Frente da casa 23 | 1 | 2.1 | 27.1 | Reposição | 56.91
Rua Silvino Lopes | Cajá | Frente da casa 411 | 2 | 2.3 | 27.5 | Reposição | 63.25
Rua Mamede Nougueira Pontes | Cajá | Frente da casa 475 | 3 | 1.4 | 3.2 | Reassentamento | 4.48
Rua Euclides Nery de Oliveira | Cajá | Frente ao Cisne | 4 | 3.1 | 37.8 | Reassentamento | 117.18
Rua Educador Marcos Antônio da Silva | Cajá | S/N | 5 | 3.2 | 6.8 | Reposição | 21.76
Rua Educador Marcos Antônio da Silva | Cajá | p | 5 | 3 | 16.6 | Reposição | 49.8
Rua Educador Marcos Antônio da Silva | Cajá | S/N | 5 | 1.2 | 6.2 | Reposição | 7.44
Rua Educador Marcos Antônio da Silva | Cajá | S/N | 6 | 4.2 | 6.5 | Reposição | 27.3
Rua Doutor José Rufino Bezerra | Cajá | S/N | 7 | 2.5 | 3.2 | Reposição | 8
Rua Mamede Nougueira Pontes | Cajá | S/N | 8 | 2.4 | 8.5 | Reposição | 20.4
Rua Mamede Nougueira Pontes | Cajá | S/N | 9 | 3.4 | 17.2 | Reassentamento | 58.48
Rua E | Cajá | S/N | 10 | 2.3 | 13.4 | Reposição | 30.82
Rua E | Cajá | S/N | 10 | 2.5 | 3.8 | Reposição | 9.5
Rua E | Cajá | S/N | 11 | 2.5 | 13.2 | Reposição | 33
Rua E | Cajá | S/N | 11 | 2.8 | 5.1 | Reposição | 14.28
Rua E | Cajá | S/N | 12 | 2.4 | 7.5 | Reposição | 18
Rua F | Cajá | S/N | 13 | 3.5 | 28.9 | Reposição | 101.15
Rua F | Cajá | S/N | 13 | 2.1 | 18.5 | Reposição | 38.85
Rua F | Cajá | S/N | 14 | 4.2 | 37.2 | Reposição | 156.24
Rua C | Cajá | S/N | 15 | 3.8 | 125.3 | Reposição | 476.14
Rua Doutor José Rufino Bezerra | Cajá | S/N | 16 | 3.5 | 8.4 | Reposição | 29.4
Reposição
[5 empty] | 421.9 | Total Reassentamento | 180.14
[6 empty] | Total Reposição | 1162.24
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 12
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Prof. Eunice de Vasconcelos Xavier | Loteamento Veneza | Frente da casa 100 | 1 | 2.2 | 38.8 | Reposição | 85.36
Prof. Eunice de Vasconcelos Xavier | Loteamento Veneza | Frente da casa 100 | 1 | 1.5 | 8.8 | Reposição | 13.2
Prof. Eunice de Vasconcelos Xavier | Loteamento Veneza | Frente da casa 100 | 1 | 5.1 | 15.2 | Reposição | 77.52
[5 empty] | 62.8 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 176.08
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 13
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29.01.2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Santo Ivo | Jardim São Pedro | S/N | 1 | 4.2 | 17.5 | Reassentamento | 73.5
Rua Santa Maria | Jardim São Pedro | S/N | 2 | 4.5 | 24.8 | Reassentamento | 111.6
Rua Santo Ivo | Jardim São Pedro | S/N | 3 | 5.8 | 6.2 | Reposição | 35.96
Rua Santo Ivo | Jardim São Pedro | S/N | 3 | 3.1 | 2.2 | Reposição | 6.82
Rua Santo Ivo | Jardim São Pedro | S/N | 3 | 1.8 | 25.1 | Reposição | 45.18
[5 empty] | 75.8 | Total Reassentamento | 185.1
[6 empty] | Total Reposição | 87.96
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 14
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/05/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Maria José Xavier Morais | Major Expedito | S/N | 1 | 3.2 | 9.2 | Reposição | 29.44
Maria José Xavier Morais | Major Expedito | S/N | 1 | 2.5 | 2 | Reposição | 5
Maria José Xavier Morais | Major Expedito | S/N | 1 | 1.9 | 3.1 | Reposição | 5.89
Maria José Xavier Morais | Major Expedito | S/N | 1 | 1.7 | 16.5 | Reposição | 28.05
[5 empty] | 30.8 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 68.38
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 15
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Pernanbuco | Militina | S/N | 1 | 3.2 | 17.5 | Reposição | 56
Rua Pernanbuco | Militina | S/N | 1 | 2.5 | 6.8 | Reposição | 17
Rua Pernanbuco | Militina | S/N | 2 | 7 | 28.3 | Reposição | 198.1
Av. José Celestino da Silva | Militina | S/N | 3 | 3.2 | 27.8 | Reassentamento | 88.96
Rua Quatro | Militina | S/N | 4 | 3.3 | 29.8 | Reassentamento | 98.34
Rua Quatro | Militina | Frente ao Posto de Saúde | 4 | 4.4 | 13.3 | Reassentamento | 58.52
Rua Quatro | Militina | Frente ao Posto de Saúde | 4 | 3.1 | 17.9 | Reassentamento | 55.49
[5 empty] | 141.4 | Total Reassentamento | 301.31
[6 empty] | Total Reposição | 271.1
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 16
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referência | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Seis | Minha Casa Minha Vida | Posto de saúde | 1 | 7 | 29.5 | Reasentamento | 206.5
Rua Seis | Minha Casa Minha Vida | Posto de saúde | 1 | 3.2 | 2.4 | Reposição | 7.68
Rua Seis | Minha Casa Minha Vida | Posto de saúde | 1 | 3.8 | 12.5 | Reposição | 47.5
p
[5 empty] | 44.4 | Total Reassentamento | 206.5
[6 empty] | Total Reposição | 55.18
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 17
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua seis | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 1 | 2.7 | 7.5 | Reposição | 20.25
Rua seis | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 1 | 2.3 | 5.3 | Reposição | 12.19
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 2 | 5.5 | 8.5 | Reassentamento | 46.75
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 2 | 4 | 4 | Reassentamento | 16
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 2 | 3.2 | 6.5 | Reposição | 20.8
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 3 | 6.2 | 6.5 | Reposição | 40.3
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 3 | 1.5 | 2.3 | Reposição | 3.45
Rua do Trabalho | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 3 | 1.2 | 18.8 | Reassentamento | 22.56
Rua Projetada | Nossa Senhora do Amparo | S/N | 3 | 2.5 | 22.4 | Reassentamento | 56
[5 empty] | 81.8 | Total Reassentamento | 141.31
[6 empty] | Total Reposição | 96.99
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 18
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Gilberto Antônio das Chagas | Pitada | Frente da casa 27 | 1 | 65 | 2.8 | Reassentamento | 182
Rua Gilberto Antônio das Chagas | Pitada | Frente da casa 27 | 1 | 4.4 | 3.3 | Rassentamento | 14.52
Rua Gilberto Antônio das Chagas | Pitada | Frente da casa 27 | 1 | 2.8 | 6 | Reposição | 16.8
Travessa Professor Félix de Paiva | Pitada | Frente da casa 60 | 2 | 3.1 | 7.8 | Reposição | 24.18
Travessa Professor Félix de Paiva | Pitada | Frente da casa 60 | 2 | 2.2 | 2.8 | Reposição | 6.16
Rua Gilberto Antônio das Chagas | Pitada | Frente da casa 114 | 3 | 5 | 62 | Reposição | 310
Rua da Esperança | Pitada | Frente da casa 283 | 4 | 6.2 | 11.8 | Reposição | 73.16
Avenida José Celestino da Silva | Pitada | Posto de Águas Brancas | 5 | 4.1 | 5.8 | Reposição | 23.78
[5 empty] | 102.3 | Total Reassentamento | 196.52
[6 empty] | Total Reposição | 454.08
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 19
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  |  |  |  | Empresa |  | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro |  |  |  | Referencia |  | Foto referencia |  | Larg. |  | Compr. |  |  | Serviço |  |  |  | Total M²
Rua da Madeira | Rua da Madeira |  |  |  | S/N |  | 1 |  | 4.3 |  | 6.1 |  |  | Reposição |  |  |  | 26.23
Rua da Madeira | Rua da Madeira |  |  |  | S/N |  | 1 |  | 2.2 |  | 5.5 |  |  | Reposição |  |  |  | 12.1
Rua da Madeira | Rua da Madeira |  |  |  | S/N |  | 1 |  | 3.1 |  | 8.4 |  |  | Reposição |  |  |  | 26.04
Rua da Madeira | Rua da Madeira |  |  |  | S/N |  | 1 |  | 3.1 |  | 4.2 |  |  | Reposição |  |  |  | 13.02
[19 empty] | Peri | 227.55
[11 empty] | 24.2 |  |  | Total Reassentamento
[14 empty] | Total Reposição |  |  |  | 77.39
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Rua Pernambuco |  | Santana |  | Frente da casa 28 |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 38.5 |  |  | Reposição |  | 231
Avenida José Celestino da Silva |  | Santana |  | S/N |  |  | 2 |  | 3.5 |  |  | 12.2 |  |  | Reposição |  | 42.7
Avenida José Celestino da Silva |  | Santana |  | S/N |  |  | 2 |  | 2.8 |  |  | 13.4 |  |  | Reposição |  | 37.52
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 4.4 |  |  | 9.9 |  |  | Reassentamento |  | 43.56
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 5.5 |  |  | 9.1 |  |  | Reassentamento |  | 50.05
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 2.3 |  |  | 8.5 |  |  | Reassentamento |  | 19.55
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 4.8 |  |  | 15.2 |  |  | Reassentamento |  | 72.96
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 5.1 |  |  | 10.8 |  |  | Reassentamento |  | 55.08
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 2.3 |  |  | 12.8 |  |  | Reposição |  | 29.44
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3.5 |  |  | Reposição |  | 7
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 4.2 |  |  | 12.3 |  |  | Reposição |  | 51.66
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 1.1 |  |  | 2.2 |  |  | Reposição |  | 2.42
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 5.4 |  |  | 12.9 |  |  | Reposição |  | 69.66
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 3.4 |  |  | 13.2 |  |  | Reposição |  | 44.88
Rua Bahia |  | Santana |  | S/N |  |  | 3 |  | 1.7 |  |  | 11.5 |  |  | Reposição |  | 19.55
[12 empty] | 186 |  |  | Total Reassentamento |  | 241.2
[15 empty] | Total Reposição |  | 535.83
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 2.5 |  | 4.2 |  |  | Reposição |  |  | 10.5
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 1.2 |  | 2.3 |  |  | Reposição |  |  | 2.76
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 3.4 |  | 1.1 |  |  | Reposição |  |  | 3.74
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 5.15 |  |  | Reposição |  |  | 9.27
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 0.8 |  | 1.1 |  |  | Reposição |  |  | 0.88
Avenida José Gomer de Freitas | Santo Ivo |  | Frente da casa 64 |  |  | 1 |  | 3 |  | 3.5 |  |  | Reposição |  |  | 10.5
[10 empty] | 17.35 |  |  | Total Reassentamento
[13 empty] | Total Reposição |  |  | 37.65
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 20
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 30.01.2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 2 | 10.2 | Reposição | 20.4
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 3 | 3 | Reposição | 9
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 1.2 | 1.8 | Reposição | 2.16
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 2.5 | 3.4 | Reposição | 8.5
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 1.2 | 5.1 | Reposição | 6.12
Rua Dr. José Augusto | Irã | S/N | 1 | 4.8 | 12.2 | Reposição | 58.56
[5 empty] | 35.7 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 104.74
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 21
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 30.01.2025
Responsável Levantamento Técnico |  |  |  |  | Empresa |  | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro |  |  |  | Referencia |  | Foto referencia |  | Larg. |  | Compr. |  | Serviço | Total M²
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 1 |  | 2.3 |  | 6.4 |  | Reassentamento | 14.72
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 2 |  | 4.8 |  | 6.1 |  | Reposição | 29.28
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 3 |  | 2.3 |  | 18.1 |  | Reposição | 41.63
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 4 |  | 4.5 |  | 6.8 |  | Reassentamento | 30.6
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 4 |  | 6.1 |  | 8.4 |  | Reassentamento | 51.24
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | S/N |  | 4 |  | 2.3 |  | 15.4 |  | Reassentamento | 35.42
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Parque de Exposição |  | 5 |  | 4.4 |  | 7.1 |  | Reassentamento | 31.24
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Parque de Exposição |  | 5 |  | 3.2 |  | 5.8 |  | Reassentamento | 18.56
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Parque de Exposição |  | 5 |  | 3.8 |  | 7.3 |  | Reassentamento | 27.74
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Parque de Exposição |  | 5 |  | 2.9 |  | 12.5 |  | Reassentamento | 36.25
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Parque de Exposição |  | 5 |  | 3.3 |  | 5.5 |  | Reassentamento | 18.15
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Praça do Céu |  | 6 |  | 1.2 |  | 6.1 |  | Reassentamento | 7.32
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Praça do Céu |  | 6 |  | 2.4 |  | 5.1 |  | Reassentamento | 12.24
Segunda Travessa do Chafariz | Lot. Conceição 2 |  |  |  | Praça do Céu |  | 6 |  | 1.15 |  | 15.3 |  | Reassentamento | 17.6
[11 empty] | 125.9 |  | Total Reassentamento | 301.08 |  | total Perimetro | 297.8
[13 empty] | Total Reposição | 70.91
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 3.1 |  | 7.8 |  | Reposição |  | 24.18
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 6.4 |  | Reposição |  | 14.08
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 3.7 |  | 18.9 |  | Reposição |  | 69.93
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Reposição |  | 4
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 2.8 |  | Reposição |  | 5.04
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 1.3 |  | 2.2 |  | Reposição |  | 2.86
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 3.1 |  | 9.4 |  | Reposição |  | 29.14
Travessa Rua do Chafariz |  | Lot. Conceição 1 |  | Deildo Construção |  |  | 1 |  | 6.2 |  | 5.8 |  | Reposição |  | 35.96
[11 empty] | 55.3 |  | Total Reassentamento
[13 empty] | Total Reposição |  | 185.19
Travessa Desembargador Pedro Beltrão |  |  | Matadouro |  | Próximo da Praça | 1 |  | 3.2 |  | 49.5 |  | Reposição |  | 158.4
Travessa Desembargador Pedro Beltrão |  |  | Matadouro |  | Próximo da Praça | 1 |  | 2.2 |  | 6.3 |  | Reposição |  | 13.86
Travessa Desembargador Pedro Beltrão |  |  | Matadouro |  | Próximo da Praça | 1 |  | 3.8 |  | 8.1 |  | Reposição |  | 30.78
Travessa Desembargador Pedro Beltrão |  |  | Matadouro |  | Próximo da Praça | 1 |  | 2 |  | 5.5 |  | Reposição |  | 11
[10 empty] | 69.4 |  | Total Reassentamento
[12 empty] | Total Reposição |  | 214.04
Conjunto Mario Bezerra | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 1 |  | 1.7 |  | 4.4 |  | Reassentamento |  | 7.48
Conjunto Mario Bezerra | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 2 |  | 2.2 |  | 3.4 |  | Reassentamento |  | 7.48
Conjunto Mario Bezerra | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 2 |  | 2.8 |  | 6.2 |  | Reposição |  | 17.36
Conjunto Mario Bezerra | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 2 |  | 6.3 |  | 5.8 |  | Reposição |  | 36.54
Rua 9 | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 3 |  | 4.7 |  | 12.8 |  | Reposição |  | 60.16
Rua 9 | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 3 |  | 3 |  | 7 |  | Reposição |  | 21
Rua 9 | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 3 |  | 2 |  | 2.5 |  | Reposição |  | 5
Rua 9 | Nova Galileia |  |  | S/N |  | 3 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | Reposição |  | 14.28
[10 empty] | 47.2 |  | Total Reassentamento |  | 14.96
[12 empty] | Total Reposição |  | 154.34
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 22
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 30.05.2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 1 | 1.2 | 2.2 | Reposição | 2.64
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 2 | 1.1 | 5.2 | Reposição | 5.72
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 3 | 2 | Reposição | 6
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 2.5 | 3.2 | Reposição | 8
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 1.8 | 2.1 | Reposição | 3.78
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 1.8 | 5.4 | Reposição | 9.72
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 1.65 | 1.1 | Reposição | 1.82
Avenida Desembargador Pedro Beltrão | Vila União | S/N | 3 | 1.2 | 9.8 | Reposição | 11.76
[5 empty] | 31 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 49.44
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 23
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29//01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Angela Carneiro da Cunha | Pinga Fogo | S/N | 1 | 2.5 | 5.8 | Reposição | 14.5
Rua Adolfo Feliciano da Albuquerque | Pinga Fogo | S/N | 2 | 3.1 | 6.2 | Reposição | 19.22
Travessa Cruz das Almas | Pinga Fogo | S/N | 3 | 3.4 | 4.8 | Reposição | 16.32
Rua Santa Cecilia | Pinga Fogo | S/N | 4 | 3.4 | 16.4 | Reposição | 55.76
Rua Santa Cecilia | Pinga Fogo | S/N | 4 | 2 | 2.5 | Reposição | 5
Rua Santa Cecilia | Pinga Fogo | S/N | 4 | 6.2 | 2.8 | Reposição | 17.36
Rua Santa Cecilia | Pinga Fogo | S/N | 4 | 1.5 | 5.4 | Reposição | 8.1
Rua Santa Cecilia | Pinga Fogo | S/N | 4 | 2.3 | 11.5 | Reposição | 26.45
[5 empty] | 55.4 | Total Reassentament | o
[6 empty] | Total Reposição | 162.71
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 24
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 30.01.2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 1 | 3 | 5.8 | Reposição | 17.4
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 2 | 2.8 | 7.1 | Reassentamento | 19.88
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 3 | 3 | 5.8 | Reposição | 17.4
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 4 | 4.2 | 7.4 | Reassentamento | 31.08
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 5 | 3.2 | 5.8 | Reposição | 18.56
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 6 | 3 | 6.2 | Reposição | 18.6
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 7 | 2.8 | 6.1 | Reposição | 17.08
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 7 | 2 | 2.5 | Reposição | 5
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 7 | 1.2 | 3.4 | Reposição | 4.08
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 7 | 5.1 | 3.8 | Reposição | 19.38
Rua São João Batista | Pirituba | S/N | 7 | 4 | 3.5 | Reposição | 14
[5 empty] | 57.4 | Total Reassentamento | 50.96
[6 empty] | Total Reposição | 131.5
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 25
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Padroeiro Santo Antão | Mário bezerra | S/N | 1 | 4.2 | 7.8 | Reposição | 32.76
Rua Nossa Senhora da Glória | Mário bezerra | S/N | 2 | 2.3 | 11.5 | Reposição | 26.45
Rua Nossa Senhora da Glória | Mário bezerra | S/N | 3 | 5.8 | 4.1 | Reposição | 23.78
Rua Santa Helena | Mário bezerra | S/N | 4 | 2 | 2 | Reassentamento | 4
Rua Santa Helena | Mário bezerra | S/N | 4 | 3 | 2 | Reassentamento | 6
Rua Santa Helena | Mário bezerra | S/N | 4 | 1.2 | 6 | Reassentamento | 7.2
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 5 | 3.1 | 8.9 | Reassentamento | 27.59
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 6 | 4.1 | 11.8 | Reassentamento | 48.38
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 7 | 3 | 6.8 | Reposição | 20.4
Rua Nossa Senhora da Conceição | Mário bezerra | S/N | 8 | 4 | 9.8 | Reposição | 39.2
Rua Nossa Senhora da Conceição | Mário bezerra | S/N | 8 | 2.2 | 12.8 | Reposição | 28.16
Rua Santa Helena | Mário bezerra | S/N | 9 | 4.1 | 11.9 | Reposição | 48.79
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 10 | 4 | 10.2 | Reposição | 40.8
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 11 | 3.8 | 9.2 | Reposição | 34.96
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 12 | 3.9 | 5.2 | Reassentamento | 20.28
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 13 | 3.9 | 16.2 | Reassentamento | 63.18
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 14 | 4.4 | 4.8 | Reposição | 21.12
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 14 | 3 | 2.5 | Reposição | 7.5
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 14 | 5 | 5.5 | Reposição | 27.5
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 14 | 1.2 | 12.8 | Reposição | 15.36
Rua Dois | Mário bezerra | S/N | 14 | 2.1 | 8.4 | Total Reassentamento | 176.63
[5 empty] | 170.2 | Total Reposição | 366.78
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 26
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Vinte e Seis de Maio | Loteamento São Severino | S/N | 1 | 3 | 5.8 | Rassentamento | 17.4
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 2 | 1.2 | Rassentamento | 2.4
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 3 | 12.8 | Rassentamento | 38.4
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 2.4 | 4.2 | Rassentamento | 10.08
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 1.2 | 2.2 | Reposição | 2.64
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 3.8 | 7.4 | Reposição | 28.12
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 2.5 | 9.8 | Reposição | 24.5
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 2.2 | 2.1 | Reposição | 4.62
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 3.1 | 1.8 | Reposição | 5.58
Rua Doutor Ivo Queiroz | Loteamento São Severino | S/N | 2 | 1.5 | 6.2 | Reposição | 9.3
Rua da Bíblia | Loteamento São Severino | S/N |  | 3.1 | 7.5 | Reposição | 23.25
[5 empty] | 61 | Total Reassentamento | 68.28
[6 empty] | Total Reposição | 98.01
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 27
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referência | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | S/N | 1 | 3 | 2 | Reposição | 6
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Rua da Lama | 1 | 2.2 | 5.8 | Reposição | 12.76
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Rua da Lama | 1 | 1.2 | 2.1 | Reposição | 2.52
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Rua da Lama | 1 | 2.4 | 6.8 | Reposição | 16.32
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Rua da Lama | 1 | 2.2 | 2.4 | Reposição | 5.28
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 5.8 | 3.9 | Reposição | 22.62
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 2.4 | 3.8 | Reposição | 9.12
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 1.2 | 2.1 | Reposição | 2.52
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 1 | 10.8 | Reposição | 10.8
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 5.2 | 3.4 | Reposição | 17.68
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 2.8 | 5.9 | Reposição | 16.52
Rua Tancredo Neves | Lídia Queiroz | Chafariz | 1 | 3.8 | 8.8 | Reposição | 33.44
[5 empty] | 57.8 | Total Reassentamento
[6 empty] | Total Reposição | 155.58
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 28
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 29/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 2.8 | 11.2 | Reassentamento | 31.36
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 3.1 | 5.2 | Reassentamento | 16.12
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 2.9 | 4.8 | Reassentamento | 13.92
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 5.1 | 15 | Reassentamento | 76.5
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 1.2 | 10.5 | Reassentamento | 12.6
Rua Doutor Edgar Valois | Cuscuz | S/N | 1 | 4.4 | 8.9 | Reassentamento | 39.16
[5 empty] | 55.6 | Total Reassentamento | 189.66
Total Reposição
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 29
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 05/02/2025
Responsável Levantamento Técnico |  |  |  | Empresa |  |  |  | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro |  |  | Referencia |  |  |  | Foto referencia |  |  | Larg. |  |  | Compr. |  |  | Serviço |  |  | Total M²
Rua C | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 5.2 |  |  | 10.4 |  |  | Reposição |  |  | 54.08
Terceira Travessa, R. J | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 6 |  |  | Reassentamento |  |  | 90
Terceira Travessa, R. J | Redenção |  |  | Frente da casa 160 |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 |  |  | 14.1 |  |  | Reposição |  |  | 77.55 |  | Perimetro | 243.3
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  |  | Reassentamento |  |  | 2.88
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 4.8 |  |  | 6.2 |  |  | Reassentamento |  |  | 29.76
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 3.1 |  |  | 10.8 |  |  | Reassentamento |  |  | 33.48
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 2.2 |  |  | 5.5 |  |  | Reposição |  |  | 12.1
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 1.2 |  |  | 3.1 |  |  | Reposição |  |  | 3.72
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  | 5.9 |  |  | Reposição |  |  | 8.85
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 5.5 |  |  | 9.9 |  |  | Reposição |  |  | 54.45
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 3.4 |  |  | 5.9 |  |  | Reposição |  |  | 20.06
Rua Oito | Redenção |  |  | S/N |  |  |  | 4 |  |  | 2.3 |  |  | 6.8 |  |  | Reposição |  |  | 15.64
[14 empty] | 87 |  |  | Total Reassentamento |  |  | 156.12
[17 empty] | Total Reposição |  |  | 246.45
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Rua Profeta Jeremias | Oiteiro |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 3.2 |  |  | 5.5 |  |  | Reposição |  |  | 17.6
Rua Profeta Jeremias | Oiteiro |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Reposição |  |  | 4
Rua Profeta Jeremias | Oiteiro |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 6.3 |  |  | Reposição |  |  | 7.56
Rua Profeta Jeremias | Oiteiro |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 1.8 |  |  | 4.5 |  |  | Reposição |  |  | 8.1
Rua Profeta Jeremias | Oiteiro |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 3.4 |  |  | 9.8 |  |  | Reposição |  |  | 33.32
[13 empty] | 28.1 |  |  | Total Reassentamento
[16 empty] | Total Reposição |  |  | 70.58
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
BR-232 | Cidade de Deus |  |  | S/N |  | 1 |  |  |  | 3.8 |  |  | 4 |  |  | Reposição |  |  | 15.2
BR-232 | Cidade de Deus |  |  | S/N |  | 1 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1.2 |  |  | Reposição |  |  | 6.12
BR-232 | Cidade de Deus |  |  | S/N |  | 1 |  |  |  | 1.3 |  |  | 5.5 |  |  | Reposição |  |  | 7.15
BR-232 | Cidade de Deus |  |  | S/N |  | 1 |  |  |  | 2.4 |  |  | 6.8 |  |  | Reposição |  |  | 16.32
BR-232 | Cidade de Deus |  |  | S/N |  | 2 |  |  |  | 6.2 |  |  | 50 |  |  | Reposição |  |  | 310
[13 empty] | 67.5 |  |  | Total Reassentamento
[16 empty] | Total Reposição |  |  | 354.79
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Rua Pastor Lindônio Fragoso de Almeida |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | Reposição |  |  | 0.48
Rua Major Expedito Urquiza Tenório |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 0.8 |  |  | Reposição |  |  | 1.2
Rua Pastor Lindônio Fragoso de Almeida |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 3.2 |  |  | 4.4 |  |  | Reposição |  |  | 14.08
Rua Pastor Lindônio Fragoso de Almeida |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 5.1 |  |  | 2.8 |  |  | Reposição |  |  | 14.28
Rua Pastor Lindônio Fragoso de Almeida |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 1.2 |  |  | 3.4 |  |  | Reposição |  |  | 4.08
Rua Pastor Lindônio Fragoso de Almeida |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 2 |  |  | 1.2 |  |  | 11.5 |  |  | Reposição |  |  | 13.8
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | Reposição |  |  | 0.36
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 6.5 |  |  | Reposição |  |  | 3.9
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  |  | Reposição |  |  | 10.88
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 1.8 |  |  | 4.2 |  |  | Reposição |  |  | 7.56
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 1.2 |  |  | 11.4 |  |  | Reposição |  |  | 13.68
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 3.1 |  |  | 5.8 |  |  | Reposição |  |  | 17.98
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 1.8 |  |  | 2.2 |  |  | Reposição |  |  | 3.96
Travessa Ayrton Senna |  | Bairro Novo |  |  | S/N |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 |  |  | 2.9 |  |  | Reposição |  |  | 15.95
[15 empty] | 60.7 |  |  | Total Reassentamento
[18 empty] | Total Reposição |  |  | 122.19
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 30
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Alexandre Quintas | Caiçara 3 | Frente da casa 18 | 1 | 10.8 | 2.2 | Reposição | 23.76
Rua Alexandre Quintas | Caiçara 3 | S/N | 2 | 5.3 | 2.9 | Reposição | 15.37
Rua Alexandre Quintas | Caiçara 3 | S/N | 3 | 3.5 | 2.5 | Reposição | 8.75
Rua Alexandre Quintas | Caiçara 3 | Casa 605 | 4 | 5.55 | 55.2 | Reassentamento | 306.36
Rua Mixta | Caiçara 3 | S/N | 7 | 3.4 | 2.1 | Reposição | 7.14
Rua Mixta | Caiçara 3 | S/N | 5 | 2.8 | 2.3 | Reposição | 6.44
Rua Russélia | Caiçara 3 | S/N | 6 | 2.7 | 2.9 | Reposição | 7.83
Rua Russélia | Caiçara 3 | S/N | 7 | 2.9 | 4.1 | Reposição | 11.89
Rua Mixta | Caiçara 3 | S/N | 8 | 4.2 | 3.1 | Reposição | 13.02
Rua Mixta | Caiçara 3 | S/N | 8 | 5.6 | 16.2 | Reposição | 90.72
[5 empty] | 93.5 | Total Reassentamento | 306.36
[6 empty] | Total Reposição | 184.92
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 31
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  |  | Empresa |  | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro |  | Referencia |  | Foto referencia |  | Larg. |  | Compr. |  | Serviço |  | Total M²
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | Frente da casa 141 |  | 1 |  | 2.2 |  | 2.6 |  | Reposição |  | 5.72
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | S/N |  | 1 |  | 3.1 |  | 2.6 |  | Reposição |  | 8.06
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | S/N |  | 1 |  | 1.2 |  | 3.5 |  | Reposição |  | 4.2
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | S/N |  | 1 |  | 1.6 |  | 6.2 |  | Reposição |  | 9.92
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | S/N |  | 1 |  | 2.8 |  | 2.9 |  | Reposição |  | 8.12
Rua 13 | Cajueiro 1 |  | S/N |  | 1 |  | 2.1 |  | 13.8 |  | Reposição |  | 28.98
[9 empty] | 31.6 |  | Total Rassentamento
[11 empty] | Total Reposição |  | 65 |  | Perimetro | 87.6
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23
Segunda Travesssa Guadalajara |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 1 |  | 4.8 |  | 11.6 |  | Reposição |  | 55.68
Segunda Travesssa Guadalajara |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 2 |  | 3.4 |  | 3.2 |  | Reposição |  | 10.88
Travessa Bacharel Mario Castro |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 3 |  | 3.5 |  | 2.8 |  | Reposição |  | 9.8
Rua Conêco Américo Pita |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 4 |  | 6.1 |  | 1.5 |  | Reassentamento |  | 9.15
Rua professor Adão Barnabé |  | Jardim Ipiranga |  | Próximo a Escola Guiomar Crause |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.6 |  | Reposição |  | 6.5
Rua Conêco Américo Pita |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 6 |  | 4.1 |  | 2.8 |  | Reposição |  | 11.48
Bacharel Mario de Castro |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 7 |  | 3.2 |  | 3.8 |  | Reassentamento |  | 12.16
Rua Conêco Américo Pita |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 8 |  | 5.1 |  | 1.7 |  | Reposição |  | 8.67
Rua José do Patrocinio |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 9 |  | 6.3 |  | 4.2 |  | Reposição |  | 26.46
Arqueiteto João de Barros |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 10 |  | 6.3 |  | 2.9 |  | Reposição |  | 18.27
Rua José do Patrocinio |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 11 |  | 8.4 |  | 3.9 |  | Reposição |  | 32.76
Rua Professor Ubiratã Carneiro da Cunha |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 12 |  | 3.2 |  | 4.9 |  | Reposição |  | 15.68
Rua professor Adão Barnabé |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 13 |  | 11.5 |  | 1.9 |  | Reassentamento |  | 21.85
Rua José do Patrocinio |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 14 |  | 12.3 |  | 2.9 |  | Reassentamento |  | 35.67
Rua Professor Ubiratã Carneiro da Cunha |  | Jardim Ipiranga |  | S/N |  | 15 |  | 14.9 |  | 5.3 |  | Reposição |  | 78.97
[10 empty] | 56 |  | Total Reassentamento |  | 78.83
[12 empty] | Total Reposição |  | 275.15
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 32
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Madre Lucíola Magalhães | Lagoa Redonda | S/N | 1 | 8.5 | 2.2 | Reposição | 18.7
Rua Saulo de Tarso Alváres | Lagoa Redonda | S/N | 2 | 6.15 | 4.7 | Reassentamento | 28.91
Rua Severino Nogueira Alves | Lagoa Redonda | S/N | 3 | 4.1 | 3.5 | Reposição | 14.35
Rua Professor Maria Anunciada Cvalcanti | Lagoa Redonda | S/N | 4 | 3.1 | 9.3 | Reposição | 28.83
Rua Albertino Batista da Silva | Lagoa Redonda | S/N | 5 | 6.5 | 10.4 | Reassentamento | 67.6
Rua Albertino Batista da Silva | Lagoa Redonda | S/N | 5 | 2.9 | 5.5 | Reassentamento | 15.95
Rua Albertino Batista da Silva | Lagoa Redonda | S/N | 5 | 2.3 | 3.2 | Reassentamento | 7.36
Rua Professora Valdinete Santana Queiroz | Lagoa Redonda | S/N | 6 | 3.5 | 8.9 | Reassentamento | 31.15
Rua Professora Valdinete Santana Queiroz | Lagoa Redonda | S/N | 6 | 3 | 2.5 | Reassentamento | 7.5
Rua Professora Valdinete Santana Queiroz | Lagoa Redonda | S/N | 6 | 3.2 | 2.8 | Reassentamento | 8.96
[5 empty] | 53 | Total Reassentamento | 167.43
[6 empty] | Total Reposição | 61.88
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 33
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 27/01/2025
Responsavél Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Madre Lucíola Magalhães | Maués | S/N | 1 | 2.5 | 2.1 | Reposição | 5.25
Rua Clube cebola Quente | Maués | S/N | 2 | 3.5 | 16.9 | Reassentamento | 59.15
Rua Clube cebola Quente | Maués | S/N | 2 | 3.3 | 2.5 | Reassentamento | 8.25
Rua Professora Balbina Viana | Maués | S/N | 3 | 8.1 | 6.7 | Reposição | 54.27
Rua Professora Balbina Viana | Maués | S/N | 3 | 3.2 | 2.9 | Reposição | 9.28
Rua Professora Balbina Viana | Maués | S/N | 3 | 7.3 | 2.7 | Reposição | 19.71
Rua Professora Balbina Viana | Maués | S/N | 3 | 1.3 | 2.8 | Reposição | 3.64
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 4 | 5.2 | 3.9 | Reposição | 20.28
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 4 | 7.5 | 1.8 | Reposição | 13.5
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 4 | 5.9 | 12.8 | Reposição | 75.52
Rua Clube Abanadores do Leão | Maués | S/N | 5 | 4.5 | 28.3 | Reposição | 127.35
Rua Clube Abanadores do Leão | Maués | S/N | 5 | 3.5 | 5.1 | Reposição | 17.85
Rua Clube Abanadores do Leão | Maués | S/N | 5 | 3.3 | 5.6 | Reposição | 18.48
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 6 | 20.5 | 2.9 | Reposição | 59.45
Rua Clube Abanadores do Leão | Maués | S/N | 7 | 6.2 | 10.5 | Reposição | 65.1
Rua Clube dos Coelhos | Maués | S/N | 8 | 6 | 3.8 | Reposição | 22.8
Rua Antônio Bernardo | Maués | S/N | 9 | 1.7 | 2.1 | Reassentamento | 3.57
Rua Antônio Bernardo | Maués | S/N | 10 | 2.6 | 5.2 | Reassentamento | 13.52
Rua Albertino Batista da Silva | Maués | S/N | 11 | 1.8 | 3.2 | Reposição | 5.76
Segunda Travessa Guadalajara | Maués | S/N | 12 | 3.1 | 13.7 | Reposição | 42.47
Travessa Dom João Costa | Maués | S/N | 13 | 5.3 | 9.5 | Reposição | 50.35
Rua Professora Balbina Viana | Maués | S/N | 14 | 6.1 | 10.3 | Reposição | 62.83
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 15 | 5.2 | 4.5 | Reposição | 23.4
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 15 | 2.5 | 3.5 | Reposição | 8.75
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 15 | 2.2 | 3.3 | Reposição | 7.26
Rua Albertino Batista da Silva | Maués | S/N | 16 | 6 | 11.8 | Reposição | 70.8
Rua Vila Multirão | Maués | S/N | 17 | 5.2 | 8.4 | Reposição | 43.68
Vista Alegre | Maués | S/N | 18 | 5.3 | 9.5 | Reposição | 50.35
[5 empty] | 196.3 | Total Reassentamento | 84.49
[6 empty] | Total Reposição | 878.13
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 34
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 28/01/2025
Responsável Levantamento Ténico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Jaci | Alto José Leal | Frente da casa 223 | 1 | 1.8 | 16.1 | Reposição | 28.98
Rua São Domingos | Alto José Leal | Frente da casa 266 | 2 | 6 | 6.2 | Reposição | 37.2
Rua São Domingos | Alto José Leal | S/N | 3 | 37.5 | 2.1 | Reassentamento | 78.75
Rua Renovato José Duarte | Alto José Leal | Frente da casa 555 | 4 | 12.8 | 4.4 | Reposição | 56.32
Avenida Henrique de Holanda | Alto José Leal | S/N | 5 | 3.3 | 7.8 | Reposição | 25.74
São Domingos | Alto José Leal | S/N | 6 | 2.5 | 17.5 | Reposição | 43.75
Rua Jaci | Alto José Leal | S/N | 7 | 2.9 | 7.2 | Reposição | 20.88
Rua do Posto Médico | Alto José Leal | S/N | 8 | 5.1 | 3.9 | Reposição | 19.89
Rua Jaci | Alto José Leal | S/N | 9 | 4.5 | 11.4 | Reposição | 51.3
Rua Renovoan Jo´sé Duarte | Alto José Leal | S/N | 10 | 2.3 | 28.5 | Reassentamento | 65.55
Rua Ana Rosa | Alto José Leal | S/N | 11 | 5.6 | 9.3 | Reposição | 52.08
Rua Ana Rosa | Alto José Leal | S/N | 12 | 2.3 | 13.4 | Reposição | 30.82
[5 empty] | 127.8 | Total Reassentamento | 144.3
[6 empty] | Total Reposição | 366.96
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23

## Table 35
SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICOS
Vitoria de Santo Antão _PE
Data: 12/02/2025
Responsável Levantamento Técnico |  | Empresa | Equipe
José Eugênio Tobal
Lista de serviços
Local | Bairro | Referencia | Foto referencia | Larg. | Compr. | Serviço | Total M²
Rua Projetada | Colorado | S/N | 1 | 1.6 | 7.9 | Reassentamento | 12.64
Rua Projetada | Colorado | S/N | 2 | 2.2 | 42.1 | Reassentamento | 92.62
Rua Projetada | Colorado | S/N | 3 | 3.2 | 3.5 | Reassentamento | 11.2
Rua Projetada | Colorado | S/N | 4 | 3.5 | 10.5 | Reassentamento | 36.75
Rua Projetada | Colorado | S/N | 5 | 3.6 | 102 | Reassentamento | 367.2
Rua Projetada | Colorado | S/N | 6 | 8.6 | 6.3 | Reassentamento | 54.18
Rua Projetada | Colorado | S/N | 7 | 2.35 | 21.5 | Reassentamento | 50.53
Estrada da Vitória de Santo Antão | Colorado | S/N | 8 | 12.4 | 6.6 | Reassentamento | 81.84
Rua Projetada | Colorado | S/N | 9 | 1.6 | 2.55 | Reassentamento | 4.08
Rua Projetada | Colorado | S/N | 10 | 2.1 | 3.8 | Reassentamento | 7.98
Rua Projetada | Colorado | S/N | 11 | 2.4 | 8.7 | Reassentamento | 20.88
Estrada da Vitória de Santo Antão | Colorado | S/N | 12 | 6.6 | 4.5 | Reassentamento | 29.7
Rua Carmelita Álvares | Colorado | S/N | 13 | 7.2 | 6.4 | Reassentamento | 46.08
Estrada da Vitória de Santo Antão | Colorado | S/N | 14 | 12.75 | 5.6 | Reassentamento | 71.4
Rua Carmelita Álvares | Colorado | S/N | 15 | 16.6 | 8.1 | Reassentamento | 134.46
[5 empty] | 240.05 | Total Reassentamento | 1021.54
Total Reposição
Demócrito Cavalcanti, N.º 144 - Livramento – Vitória de Santo Antão – CEP 55.602 420 – PE Fone Fax : 0XX81.3523 0862 - CNPJ 11.049.855/0001-23