## Plan1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão | [15 empty] | EXERCÍCIO:(2) 2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(3) Secretaria de Infraestrutura e Obras | [15 empty] | EXERCÍCIO DE REFERENCIA:(4) 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N° | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
P.L: 051/2012 Concorrência: 003/2012 | Construção da Praça do PAC | 0363432-85/2012 | Ministério da Cultura | 1892512.35 | 195399.18 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 112/2012 | 13.08.2012 | 210 dias | 1747822.59 | ANDAMENTO | 2º EXECUÇÃO /VIGÊNCIA 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8º ALTERAÇÃO CONTRATUAL 9º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 10º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 12º ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 13º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 14º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 15º VIGÊNCIA 16º EXECUÇÃO | 63941.78 | 478685.52 | 4.4.90.51 | 53729.9 | 53729.9 | 53729.9 | 1593423.18 | ANDAMENTO
P.L: 048/2012 Concorrência: 002/2012 | Requalificação da Lagoa de Pirituba e Pavimentação da Estrada Acesso ao Monte das Tabocas | 333.600-98 | Ministério do Turismo | 2437500 | 250000 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 092/2012 | 28.06.2012 | 210 dias | 2365918.03 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO /VIGÊNCIA 2º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 5º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8º VIGÊNCIA 10ºALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 12º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 15º VIGÊNCIA 16º EXECUÇÃO 17º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA | 309288.85 | 279247.44 | 4.4.90.51 | 2182533.91 | 60032 | 2182533.91 | 2182533.91 | FALTA A CAIXA ECONÔMICA DA O ATESTADO DE FUNCIONALIDADE DA OBRA
P.L: 057/2015 T.P: 005/2015 | Construção da Quadra Coberta com Vestiário para Escola Jornalistsa Assis Chateaubriand | 10459/2014 | FNDE |  |  | 02.951.249/0001-08 | Rio Branco Construtora EIRELI EPP | 097/2015 | 07.10.2015 | 360 dias | 690733.14 | PARALIZADA | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO | 27303.53 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 367336.3 | PARALIZADA
P.L: 0452015 T.P: 004/2015 | Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 062/2015 | 10.07.2015 | 180 diasa | 501910.14 | CONCLUIDA | 1º EXECUÇÃO 2º VIGÊNCIA 4º EXECUÇÃO |  |  | .4.4.90.51 |  |  |  | 257038.62 | CONCLUIDO / FALTA PAGAMENTO
P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 21.01.2016 | 360 dias | 3691191.16 | PARALIZADA | 3º EXECUÇÃO | 768019.62 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 1453488.62 | PARALIZADA
P.L: 086/2015 Concorrência 009/2015 | Construção de Escola com 12 Salas e Quadra Coberta no Distrito de Pirituba | 22621/2013 | FNDE |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 004/2016 | 18.01.2016 | 360 dias | 3654139.95 | ANDAMENTO | 2º EXECUÇÃO / VIGÊNCIA | 100602.8 |  | 4.4.90.51 | 577288.39 | 115483.24 | 577288.39 | 577288.39 | PARALIZADA
P.L: 097/2014 Concorrência 001/2014 | Serviços de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Municipio de Vitória de Santo Antão (FEM II) | 181/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM II /2014) | 2281980.94 | 364132.31 | 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar Ltda | 154/2014 | 09.07.2014 | 360 dias | 2733796.85 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO /VIGÊNCIA 3º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 4º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8º EXECUÇÃO/VIGÊNCIA | 532594.92 |  | 4.4.90.51 | 2584301.88 | 61811.33 | 2584301.88 | 2646113.21 | CONCLUIDA
P.L: 017/2016 T.P: 003/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Vale Verde |  |  |  |  | 02.934.357/001-72 | Spala Nordeste Ltda | 037/2016 | 13.04.2016 | 360 dias | 565999.97 | CONCLUIDO |  | 140760.71 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 420643.74 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 092/2015 T.P: 015/2015 | Reforma e Ampliação de Cinco Escolas Municipais no Perimetro Urbano no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 12.272.426/0001-83 | Harpia Construção, Comercio e Saerviços EIRELI - EPP | 007/2016 | 21.01.2016 | 180 dias | 488370.57 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 148864.97 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 032/2016 T.P: 005/2016 | Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.539.386/0001-07 | Moreira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP | 053/2016 | 06.06.2016 | 180 dias | 94594.86 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 19140.38 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 073/2015 Concorrência 008/2015 | Construção de 2 Quadras Cobertas com Vestiário para Escola Municipal Duque de Caxias e Colegio Comercial no Municipio de Vitória de Santo Antão | 5863/2013 e 10459/2014 | FNDE |  |  | 17.129.658/0001-63 | Arraial Construções de Edificios Ltda | 030/2016 | 22.03.2016 | 360 dias | 1286606.71 | DISTRATO |  |  |  | 3.44.90.51 |  |  |  | 86368.61 | DISTRATO
P.L: 043/2016 T.P: 007/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Ivete Lira no Bairro Jardim Ipiranga e Loteamento Stio do Meio no Bairro de Lidia Queiroz | 181/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 352/2015) | 560000 | 294200.1 | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 072/2016 | 29.06.2016 | 360 dias | 854200.1 | ANDAMENTO | 1º VIGÊNCIA 2º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 131413.53 | 131413.53 | 131413.53 | 513434.96 | PARALIZADA
P.L: 093/2015 T.P: 016/2015 | Construção da Praça Jardim Ipiranga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 07.640.020/0001-76 | Constrol Construtora Olindense Ltda - ME | 012/2016 | 03.02.2016 | 360 dias | 574641.44 | DISTRATO |  |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 76723.08 | DISTRATO / NOVA LICITAÇÃO
P.L: 094/2013 Concorrência: 005/2013 | Serviço de Limpeza Urbana deste Municipio |  |  |  |  | 35.474.949/0001-08 | Locar Saneamento Ambiental | 056/2014 | 10.03.2017 | 360 dias | 13359371.16 | ANDAMENTO | VIGÊNCIA | 2378620.2 |  | 3.3.90.39 | 13774328.9 | 3893318.09 | 13774328.9 | 30724876.52 | ANDAMENTO
P.L: 005/2018 Dispensa: 001/2018 | Serviço de manutenção do Parque de Iluminação Pública do Munucipio da Vitória de Santo Antão. |  |  |  |  | 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda | 014/2018 | 30.01.2018 | 180dias | 551853.87 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.39 | 551853.97 | 183951.32 | 551853.97 | 551853.97 | CONCLUIDO
P.L: 048/2017 T.P: 005/2017 | Recapeamento com CBUQ em diversas ruas da ciadade da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 03.608.944/0001-34 | Jepac Construções Ltda | 048/2017 | 31.10.2017 | 360 dias | 1058142.82 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.39 | 818045.31 | 26347.08 | 818045.31 | 818045.31 | CONCLUIDO
P.L: 064/2017 P.P: 030/2017 | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Continuo de Locação de Veiculos Diversos |  |  |  |  | 09.276.997/0001-81 | Guadalupe Turismo e Transporte Ltda - ME | 068/2018 | 15.08.2018 | 360 dias | 1106292 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.39 | 212460.5 | 212460.5 | 212460.5 | 212460.5 | ANDAMENTO
P.L: 051//2018 P.P: 016/2018 | Execução dos Serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública deste Municipio da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 25.275.842/0001-87 | L.L.LOPES E J.F DE HOLANDA Engenharia Ltda | 088/2018 | 31.10.2018 | 360 dias | 964300 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.390.39 | 80358.33 | 80358.33 | 80358.33 | 80358.33 | ANDAMENTO
P.L: 059/2017 T.P: 006/2017 | Pavimentaçõa e Drenagem de Diversas Ruas no Bairro Santo Ivo e Ruas José Augusto Soares no Cajá |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUÇÕES | 029/2018 | 07.03.2018 | 360 dias | 1125518.25 | ANDAMENTO | EXECUÇÃO | 154943.07 |  | 4.4.90.51 | 769177.49 | 184331.04 | 769177.49 | 769177.49 | ANDAMENTO
DISPENSA : 002/2018 | Elaboração de Projeto de Limpeza Urbana do Municipio da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 41.244.542/0001-97 | NRJ - AMBIENTAL LTDA | 003/2018 | 30.08.2018 | 360 dias | 23000 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.39 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | ANDAMENTO
[7 empty] | 3 | [5 empty] | TOTAL | 4476075.48 | 757932.96 |  | 21744692.11 | 5012436.36 | 21744692.11 | 43508370.09
DATA : 07/01/2019
_____________________________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________
Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49 | [5 empty] | Rogério Sampaio Canêjo Filho- CPF 047.329.014-68 | [5 empty] | José Aglailson Queralvares Júnior - CPF 295.116.234-00
| Analista de Gestão |  |  |  |  | Secretario de Infraestrutura e Obras | [6 empty] | Prefeito
.