## Plan1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MAPA DEMONSTRATIVO DE ORAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão | [15 empty] | EXERCÍCIO:(2) 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(3) Secretaria de Infraestrutura e Obras | [15 empty] | EXERCÍCIO DE REFERENCIA:(4) 01 de JANEIRO de 2020 a 31 deDezembro de 2020
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N° | DATA DE INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
P.L: 051/2012 Concorrência: 003/2012 | Construção da Praça do PAC | 0363432-85/2012 | Ministério da Cultura | 1892512.35 | 195399.18 | 03.065.862/0001-90 | Conserv Comercial e Engenharia Ltda | 112/2012 | 13.08.2012 | 210 dias | 1747822.59 | CONCLUIDO | 2º EXECUÇÃO /VIGÊNCIA 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 7º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 8º ALTERAÇÃO CONTRATUAL 9º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 10º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 12º ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 13º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 14º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA 15º VIGÊNCIA 16º EXECUÇÃO | 63941.78 | 478685.52 | 4.4.90.51 | 53729.9 | 53729.9 | 53729.9 | 1593423.18 | CONCLUIDO
P.L: 0452015 T.P: 004/2015 | Serviço de Reposiçaõ em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda - ME | 062/2015 | 10.07.2015 | 180 diasa | 501910.14 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º VIGÊNCIA 4º EXECUÇÃO |  |  | .4.4.90.51 |  |  |  | 257038.62 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015 | Construção da Ponte da Militina Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição no Município da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 22.990.537/0001-89 | Gap Construtora EIRELI EPP | 066/2016 | 21.01.2016 | 360 dias | 3691191.16 | PARALIZADA | 3º EXECUÇÃO | 768019.62 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 1453488.62 | PARALIZADA
P.L: 017/2016 T.P: 003/2016 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Vale Verde no Municipio da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 02.934.357/001-72 | Spala Nordeste Ltda | 037/2016 | 13.04.2016 | 360 dias | 565999.97 | CONCLUIDO |  | 140760.71 |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 420643.74 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 032/2016 T.P: 005/2016 | Reforma da Praça Diogo de Braga no Municipio de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 17.539.386/0001-07 | Moreira Silva Comércio, Locação e Serviços EIRELI - EPP | 053/2016 | 06.06.2016 | 180 dias | 94594.86 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 19140.38 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 036/2019 P.P: 013/2019 | Pavimentação em Pedras Graniticas no Loteamento Ivete Lira no Bairro Jardim ipiranga no Municipio da Vitória de Santo Antão | 181/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351 E 352/2015) | 740000 | 11241.45 | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME | 104/2019 | 12.09.2019 | 360 dias | 201000 | FALTA ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | FALTA ORDEM DE SERVIÇO
P.L:094/2013 Concorrência: 005/2013 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 35.474.949/0001-08 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL | 056/2014 | 10.03.2017 | 360 dias | 13359371.16 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO | 18625558.86 |  | 3.3.90.39 | 30904292.51 | 2926102.52 | 30904292.51 | 30904292.51 | CONCLUIDO
P.L: 064/2017 P.P:030/2017 | Contratação de Empresa na Prestação de Serviços Continuos de Locação deVeiculos Diversos |  |  |  |  | 09.276.997/0001-81 | Guadalupe Turismo e Transporte LTDA - ME | 068/2018 | 15.08.2018 | 360 dias | 1106292 | CONTRATO ENCERRADO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO | 880975 |  | 3.3.90.39 | 1218502.47 | 158794.62 | 1218502.47 | 1218502.47 | CONTRATO ENCERRADO
P.L: 051//2018 P.P: 016/2018 | Execução dos Serviços de Manutenção do Parque de Iluminação Pública deste Municipio da Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 25.275.842/0001-87 | L.L.LOPES E J.F DE HOLANDA Engenharia Ltda | 088/2018 | 31.10.2018 | 360 dias | 964300 | CONCLUIDO | 1º VIGÊNCIA | 1125016.6 |  | 3.390.39 | 2088476.5 | 400951.69 | 2088476.5 | 2088476.5 | CONCLUIDO
P.L: 054//2018 P.P: 017/2018 | Assessoria Técnica na Área de Engenharia Civil, para Prestação de Serviços Técnicos de Fiscalização de Obras: Municipais, convênios Estaduais e Federais , junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. |  |  |  |  | 04.133.379/0001-69 | ENGTOP Projetos e Construções Ltda | 085/2018 | 25.10.2018 | 360 dias | 133218 | ANDAMENTO | 1º VIGÊNCIA | 266436 |  | 3.3.90.39 | 277537.5 | 44406 | 277537.5 | 277537.5 | ANDAMENTO
P.L: 073//2018 P.P: 032/2018 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |  |  | 35.250.923/0001-59 | POSTO SÃO PAULO LTDA | 013/2019 | 31.01.2019 | 360 dias | 816396 | CONTRATO ENCERRADO |  |  |  | 3.3.90.30 | 665357.3 | 67208.27 | 665357.3 | 665357.3 | CONTRATO ENCERRADO
P.L: 026/2020 Concorrência: 002/2019 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO |  |  |  |  | 35.474.949/0001-08 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL | 055/2020 | 04.03.2020 | 900 DIAS | 36710536.47 | ANDAMENTO |  | 4731892.2 |  | 3.3.90.39 | 10929584.85 | 4448228.35 | 10929584.85 | 10929584.85 | ANDAMENTO
P.L:034/2018 T.P:002/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA | 090/2018 | 06.11.2018 | 360 dias | 1200000 | CONCLUIDO |  | 1800000 |  | 3.3.90.39 | 2694926.11 | 385292.05 | 2694926.11 | 2694926.11 | CONCLUIDO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUÇÕES | 011/2020 | 20.01.2020 | 360 dias | 905889.58 | ANDAMENTO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 678793.8 | 95433.98 | 678793.8 | 678793.8 | ANDAMENTO
P.L: 059/2017 T.P: 006/2017 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTO IVO E JOSÉ AUGUSTO SOARES - CAJÁ NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUÇÕES | 029/2018 | 07.03.2018 | 360 dias | 1125518.25 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO | 154943.07 |  | 4.4.90.51 | 1276142.45 | 267250 | 1276142.45 | 1276142.45 | CONCLUIDO
P.L: 073//2018 P.P: 032/2018 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |  |  | 35.250.923/0001-59 | POSTO SÃO PAULO LTDA | 004/2020 | 02.01.2020 | 360 DIAS | 182720.8 | CONTRATO ENCERRADO |  | 41747.2 |  | 3.3.90.30 | 222798.07 | 64150.46 | 222798.07 | 222798.07 | CONTRATO ENCERRADO
P.L: 062/2018 P.P: 022/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO atender as demandas do município de Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 10.889.422/0001-13 | FLORESTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 034/2019 | 22.02.2019 | 360 dias | 287750 | CONTRATO ENCERRADO |  |  |  | 3.3.90.30 | 90189.4 | 25333 | 90189.4 | 90189.4 | CONTRATO ENCERRADO
P.L: 028/2019 Concorrência: 003/2019 | Pavimentação, Drenagem e Iluminação na Estrada de Natuba à BR 232, KM 49, comPedras Graníticas, com Meio Fio Pré-moldado, Bueiros rede de Drenagem Pluvial e Pavimentação em CBUQ no Município de Vitória de Santo Antão | 067/2015 | FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM | 2780793.92 | 211170.24 | 28.016.047/0001-62 | BRUNO ALEXANDRE BATISTA INOCENCIO EMPR. EIRELI - ME | 088/2019 | 25.07.2019 | 360 dias | 2991964.16 | PEDIDO DE DISTRATO | 1º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 907308.05 | 180556.85 | 907308.05 | 907308.05 | PEDIDO DE DISTRATO
P.L: 048/2018 T.P: 007/2018 | REFORMA DA PRAÇA JARDIM IPIRANGA NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 13.753.226/0001-05 | ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME | 056/2019 | 29.05.2019 | 360 dias | 339702.76 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO 4º EXECUÇÃO 5º EXECUÇÃO 6º EXECUÇÃO/ VIGÊNCIA |  |  | 4.4.90.51 | 176275.33 | 81028.04 | 176275.33 | 176275.33 | FALTA PAGAMENTO
P.L: 031/2019 P.P: 008/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DA RUA PROFESSOR DIONÍSIO DE BARROS NO BAIRRO DE ÁGUA BRANCA |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME | 105/2019 | 12.09.2019 | 360 dias | 194033.82 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 193142.25 | 47516.23 | 193142.25 | 193142.25 | CONCLUIDO
P.L: 070/2019 T.P: 008/2019 | REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC DIOGO DE BRAGA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 03.671.887/0001-38 | CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP | 117/2019 | 23.10.2019 | 360 dias | 1199178.53 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO | 406936.06 |  | 4.4.90.51 | 1568220.81 | 855375.49 | 1568220.81 | 1568220.81 | CONCLUIDO
P.L: 088/2019 P.P: 033/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS |  |  |  |  | 09.276.997/0001-81 | GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ME | 021/2020 | 04.02.2020 | 360 dias | 1150992 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.39 | 884749.61 | 375099 | 884749.61 | 884749.61 | ANDAMENTO
P.L: 075/2019 T.P: 012/2019 | CAPEAMENTO ASFÁLTICA ( TAPA BURACO) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 122/2019 | 29.11.2019 | 360 dias | 982049.5 | CONCLUIDO |  | 112187.9 |  | 3.3.90.39 | 982049.5 | 78012.13 | 982049.5 | 982049.5 | CONCLUIDO
P.L: 072/2019 T.P: 009/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS MANOEL DE HOLANDA, SANTA TEREZA, AV. SÃO JOSÉ, RUA DO POSTO MÉDICO E APOLÔNIO ALVES DE PAIVA DE BARROS NO BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 118/2019 | 25.10.2019 | 360 dias | 644482.74 | CONCLUIDO |  | 61615.79 |  | 3.3.90.39 | 684154.28 | 31459.68 | 684154.28 | 684154.28 | CONCLUIDO
P.L: 063/2019 T.P: 007/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS PRIMITIVO DE MIRANDA ( CENTRO),MAJOR LINS (MATRIZ), MARANHÃO (ALTO DO CIGANO) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 022/2019 | 30.09.2019 | 360 dias | 464100.56 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.39 | 456405.04 | 456405.04 | 456405.04 | 456405.04 | CONCLUIDO
P.L: 044/2019 T.P: 005/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS HERMENERGILDO COSTA E HORÁCIO DE BARROS NO BAIRRO DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 116/2019 | 16.10.2019 | 360 dias | 463519.76 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.30 | 456736.46 | 456736.46 | 456736.46 | 456736.46 | CONCLUIDO
P.L: 006/2019 T.P: 003/2019 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNUCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 10.989.432/0001-20 | CONTÉCNICA CONSULTÓRIA E PLANEIJAMENTO EIRELI | 087/2019 | 24.07.2019 | 360 dias | 624375.97 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.390.39 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | ANDAMENTO
P.A: 001/2019 | RECUPERAÇÃO DE LAJE DE CANAL EM CANTEIRO CENTRAL NA AV. MARIANA AMÁLIA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 111/2019 | 30.09.2019 | 30 dias | 30764.43 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 30764.43 | 30764.43 | 30764.43 | 30764.43 | CONCLUIDO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, NA RUA SÃO LUCAS NO BAIRRO MARIO BEZERRA E AS RUAS JOÃO RAMOS MOREIRA E JORNALISTA CÉLIO MEIRA NO BAIRRO DO CAJÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 010/2020 | 20.01.2020 | 360 dias | 348339.91 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 239687.31 | 239687.31 | 239687.31 | 239687.31 | CONCLUIDO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, NA RUA GUADALAJARA, RUA SANTANA E TRAVESSA GUADALAJARA NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 15.587.379/0001-55 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - CONSTRUTORA L S G | 013/2020 | 20.01.2020 | 360 dias | 404507.43 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 366015.11 | 45034.79 | 366015.11 | 366015.11 | CONCLUIDO
P.L: 062/2019 Concorrência: 005/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, NAS RUAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SÃO JOSÉ, SÃO BENEDITO, ADÃO BARNARBE E RUA PROJETADA NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA, RUAS HENRIQUE DIAS E 2ª TRAVESSA HENRIQUE DIAS NO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 018/2020 | 31.01.2020 | 360 dias | 887219.67 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 732973.12 | 113205.74 | 732973.12 | 732973.12 | CONCLUIDO
P.L: 002/2020 P.P: 001/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE NATUBA E DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, 01, 03, 04 E 05 NO BAIRRO ALTO DO RESERVATÓRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 081/2020 | 27.03.2020 | 360 dias | 341571.89 | ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 | 149803.06 | 149803.06 | 149803.06 | 149803.06 | ANDAMENTO
P.L: 002/2020 P.P: 001/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS TV. SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA,RUA DO CHAFARIZ, TV. DO CHAFARIZ, RUAS 08 E 09 NO BAIRRO TROPICAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 080/2020 | 27.03.2020 | 360 dias | 338480.93 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO | 20029.59 |  | 4.4.90.51 | 358460.56 | 69525.36 | 358460.56 | 358460.56 | CONCLUIDO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS 20 E 22 (LOTE III) NO BAIRRO DO CAIC NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 077/2020 | 27.03.2020 | 360 dias | 256641.64 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 236494.77 | 236494.77 | 236494.77 | 236494.77 | CONCLUIDO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS ELZANIRA BEZERRA E MARIA DO CARMO LOPES NO BAIRRO DO CAJÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 049/2020 | 20.02.2020 | 360 dias | 254712.46 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 204270.35 | 204270.35 | 204270.35 | 204270.35 | CONCLUIDO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS GODOFREDO EUZÉBIO (LOTE I) BAIRRO DO CAIC, RUAS AGRICULTOR ELIAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE IV) BAIRRO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 076/2020 | 26.03.2020 | 360 dias | 788408.23 | ANDAMENTO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO | 121446.5 |  | 4.4.90.51 | 623337.92 | 252108.11 | 623337.92 | 623337.92 | ANDAMENTO
P.L: 009/2020 P.P:007/2020 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |  |  | 35.250.923/0001-59 | POSTO SÃO PAULO LTDA | 085/2020 | 14.04.2020 | 240 dias | 487795.14 | ANDAMENTO |  |  |  | 3.3.90.30 | 380518.06 | 199990.66 | 380518.06 | 380518.06 | ANDAMENTO
P.L: 005/2020 P.P:003/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS : 01 NO BAIRRO DO IRÃ, TV. DAS ROSAS E RUA DAS ROSAS NO BAIRRO ALTO DA BALANÇA, RUAS PROJETADAS 01,02,03 NO BAIRRO ALTO DE CIGANO E RUA BELA VISTA EM CAIÇARA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO. |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME | 056/2020 | 09.03.2020 | 360 dias | 931963.33 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 861804.35 | 362440.17 | 861804.35 | 861804.35 | CONCLUIDO
P.L: 046/2020 P.P:015/2020 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA IMPROVISADAS NO GALPÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CACIMBAS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENGENHO CACIMBAS NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 33.358.693/0001-48 | NAVERA ENGENHARIA LTDA | 110/2020 | 15.07.2020 | 60 DIAS | 55000 | CONCLUIDO |  | 8737.32 |  | 4.4.90.51 | 63737.32 | 15417.83 | 63737.32 | 63737.32 | CONCLUIDO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM NAS RUAS 10 E 12 NO BAIRRO DO CAIC (LOTE II) E DAS RUAS JOSÉ MARINHO ALVARES E CTA DOLORES DURAN NO BAIRRO DA BELA VISTA (LOTE VII) NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 14.780.722/0001-10 | B.L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 078/2020 | 27.03.2020 | 60 DIAS | 523364.36 | CONCLUIDO | 1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 4º EXECUÇÃO | 80828.59 |  | 4.4.90.51 | 532755.86 | 483924.78 | 532755.86 | 532755.86 | CONCLUIDO
P.L: 085/2019 Concorrência: 007/2019 | REFORMA DO ESTÁDIO CARNEIRÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 19.369.906/0001-06. | F.F.J CONSTRUTORA LTDA - ME | 053/2020 | 02.03.2020 | 360 DIAS | 2699929.95 | ANDAMENTO | 1º EXECUÇÃO |  |  | 4.4.90.51 | 694846.38 | 279966.59 | 694846.38 | 694846.38 | ANDAMENTO
P.L: 036/2020 T.P:013/2020 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA, RUA 15 NO BAIRRO DO CAJUEIRO E RUAS CAPITÃO AMARO MELO, GEOVANI E BENTO NO BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 07.414.627/0001-38 | RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 102/2020 | 04.06.2020 | 360 dias | 1149999.45 | ANDAMENTO |  | 56569.15 |  | 4.4.90.51 | 566577.01 | 426043.12 | 566577.01 | 566577.01 | ANDAMENTO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUASPROJETADAS 01,02,03,04, JEREMIAS, AGEU E PATRICIA ABRAÃO DISTRITO DO OITEIRO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 11.211.110/0001-19 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI - M.S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 079/2020 | 27.03.2020 | 360 dias | 379018.91 | ANDAMENTO | 1º EXECUÇÃO | 88767.55 |  | 4.4.90.51 | 399902.83 | 323279.38 | 399902.83 | 399902.83 | ANDAMENTO
P.L: 035/2020 P.P: 012/2020 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS (LOTE I) 5ª TV. LÍDIA QUEIROZ, SÍTIO DO MEIO, RUA DO GRUPO, RUA ALTO DA BALANÇA, MACAIBA E RUA DO TRABALADOR LIGANGO OS BAIRROS: LÍDIA QUEIROZ, ALTO DA BALANÇA E NOSSA SENHORA DO AMPARO. (LOTE II) RUA UBIRATÃ CARNEIRODA CUNHA BAIRRO JARDIM IPIRANGA, RUA PADROEIRO SANTO ANTÃO NO BAIRRO MARIO BEZERRA, RUA FELIX PAIVA NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, RUA CANDIDO CARDOSO BAIRRO MATRIZ (LOTE III) RUA INÁCIO DE LEMOS, CAGEPE, JOÃO DE BARROS , ANTÔNIO BERNARDO, EURICO VALOIS, DOM JOÃO COSTA E ALTO DA PISTA NO BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 101/2020 | 29.05.2020 | 360 DIAS | 1576191.28 | CONCLUIDO |  | 116161.3 |  | 3.3.90.39 | 1689737.68 | 548737.91 | 1689737.68 | 1689737.68 | CONCLUIDO
P.L: 033/2020 P.P: 011/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA ANUNCIADA, WALTER LEMOS, SEVERINO BARBOSA E ANTÔNIO PEREIRA NO BAIRRO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 097/2020 | 25.05.2020 | 360 DIAS | 703663.06 | ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 | 307836.37 | 185149.38 | 307836.37 | 307836.37 | ANDAMENTO
P.L: 033/2020 Concorrência: 011/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS JORNALISTA CÉLIO MEIRA (TRECHO ENTRE AS CASAS 128 A 131/A) E TV. JOSÉ RUFINO NO CAJÁ ( LOTE II) AS RUAS SÃO JOÃO, SAN MARINO E JONAS GOMES NO JARDIM IPIRANGA (LOTE III) MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 096/2020 | 25.05.2020 | 360 dias | 520892.07 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 460902.79 | 117067.53 | 460902.79 | 460902.79 | CONCLUIDO
P.L: 044/2020 P.P:014/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS : SANTA CATARINA E SANTA MARGARETE NO BAIRRO ALTO DO CIGANO (LOTE I) MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO. |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME | 114/2020 | 06.08.2020 | 360 DIAS | 536999.95 | CONCLUIDO |  | 25730.41 |  | 4.4.90.51 | 551886.74 | 359012.42 | 551886.74 | 551886.74 | CONCLUIDO
P.L: 037/2020 T.P:002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA MILITINA NO MUNICIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 31.807.104/0001-36 | MORAES ENGENHARIA EIRELI | 106/2020 | 17.06.2020 | 360 dias | 410729.25 | ANDAMENTO | 1º execução |  |  | 4.4.90.51 | 168913.42 | 144568.58 | 168913.42 | 168913.42 | ANDAMENTO
P.L: 063/2019 T.P: 007/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS PRIMITIVO DE MIRANDA ( CENTRO),MAJOR LINS (MATRIZ), MARANHÃO (ALTO DO CIGANO) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 110/2019 | 30.09.2019 | 360 dias | 464100.56 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.39 | 456405.04 | 456405.04 | 456405.04 | 456405.04 | CONCLUIDO
P.L: 087/2019 P.P: 013/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS PROFESSOR AVELINO DE SOUZA E MARCOLINO INACIO DOS SANTOS NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 117/2020 | 07.08.2020 | 360 dias | 261040.11 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.39 | 239133.62 | 239133.62 | 239133.62 | 239133.62 | CONCLUIDO
P.L: 093/2019 P.P: 037/2019 | CAPEAMENTO COM CBUQ E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS DOM SEVERINO VIEIRA, DOM LUIZ, SEVERINO ANDRADE,E TRAVESSA HERMENEGILDO BAIRROMATRIZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | A.G.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 060/2020 | 10.03.2020 | 360 dias | 122076.49 | CONCLUIDO |  |  |  | 3.3.90.39 | 117307.7 | 117307.7 | 117307.7 | 117307.7 | CONCLUIDO
P.L: 090/2019 P.P: 035/2019 | MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS GALPÕES DAS FEIRAS DOS BAIRROS DE MAUÉS, AGUA BRANCA E LIDIA QUEIROZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 082/2020 | 27.03.2020 | 360 dias | 119499.99 | CONCLUIDO | 1º execução | 44129.06 |  | 3.3.90.39 | 163628.64 | 163628.64 | 163628.64 | 163628.64 | CONCLUIDO
P.L: 052/2020 P.E: 009/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS HELENA JOSEFA E PAU FERRO NO BAIRRO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 140/2020 | 14.10.2020 | 360 dias | 365930.5 | ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 | 176474.33 | 176474.33 | 176474.33 | 176474.33 | ANDAMENTO
P.L: 053/2020 P.E: 010/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS JACI, SÃO DOMINGOS,VITÓRIA, E JOÃO PAULO NO BAIRRO JOSÉ DE LEMOS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 128/2020 | 30.09.2020 | 360 dias | 377000 | ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 | 221592.1 | 221592.1 | 221592.1 | 221592.1 | ANDAMENTO
P.L: 044/2020 P.P: 014/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS RUAS COLINAS DO CANADÁ, RIO GRANDE DO SUL, E PROJETADA NO BAIRO JOSE DE LEMOS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 05.596.625/0001-81 | SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA | 115/2020 | 06.08.2020 | 360 dias | 452998.62 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 354939.13 | 354939.13 | 354939.13 | 354939.13 | CONCLUIDO
P.L: 051/2020 P.E: 008/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DA RUA PROJETADA E MURO ARRIMO BAIRRO VISTA BELA NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO |  |  |  |  | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 138/2020 | 09.10.2020 | 360 dias | 319000 | ANDAMENTO |  |  |  | 4.4.90.51 | 18743.07 | 18743.07 | 18743.07 | 18743.07 | ANDAMENTO
PA: 001/2020 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS NAS ENTRADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |  |  |  |  | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 123/2020 | 01.09.2020 | 90 dias | 96207.42 | CONCLUIDO | 1º execução |  |  | 4.4.90.51 | 58212.56 | 58212.56 | 58212.56 | 58212.56 | CONCLUIDO
P.L: 092/2019 P.P:036/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS : DOM HELDER, SEVRINO PEREIRA, NOSSA SENHORA AARECIDA, COSMO ANTÔNIO, JOÃO LUIZ, SEVERINO CIPRIANO, JOÃO JOAQUIM E ARGEMIRO DE NASCIMENTO NO DIATRITO DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO. |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME | 057/2020 | 09.03.2020 | 360 dias | 373000 | ANDAMENTO |  | 83776.54 | 28064.33 | 4.4.90.51 | 289370.99 | 289370.99 | 289370.99 | 289370.99 | ANDAMENTO
P.A: 001/2020 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NO TERRENO DA PRAÇA DA MILITINA |  |  |  |  | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELE | 139/2020 | 14.10.2020 | 180dias | 78182.19 | CONCLUIDO |  |  |  | 4.4.90.51 | 78182.19 | 78182.19 | 78182.19 | 78182.19 | CONCLUIDO
P.L: 013/2020 P.P:008/2020 | REFORMA E MELHORIAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE (NOVA CRECHE) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO. |  |  |  |  | 23.198.833/0001-04 | PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME | 098/2020 | 27.05.2020 | 360 dias | 253000 | CONCLUIDO |  | 73491.08 |  | 4.4.90.51 | 326491.08 | 326491.08 | 326491.08 | 326491.08 | CONCLUIDO
[13 empty] | TOTAL | 29899697.88 | 506749.85 |  | 69593078.08 | 18848042.48 | 69593078.08 | 73283082.72
DATA : .30/12/2020
_____________________________________________________________ | [11 empty] | ____________________________________________________________________
Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49 | [5 empty] | Rogério Sampaio Canêjo Filho- CPF 047.329.014-68 | [5 empty] | José Aglailson Queralvares Júnior - CPF 295.116.234-00
| Analista de Gestão |  |  |  |  | Secretario de Infraestrutura e Serviços Públicos | [8 empty] | Prefeito
.