## Plan1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DEMONSTRATIVO DE ORAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão					EXERCÍCIO:(2) 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:(3) Secretaria de Infraestrutura eControle Urbano / Serviços Públicos					EXERCÍCIO DE REFERENCIA:(4) 01 de JANEIRO de 2022 a 31 de DEZEMBRO de 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
P.L: 0452015 T.P: 004/2015	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS (Tapa Buraco) EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO					10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO - ME	062/2015	10.07.2015	180 diasa	R$ 501.910,14	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 2º VIGÊNCIA 3º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00				R$ 195.138,77	FALTA PAGAMENTO
P.L: 096/2015 Concorrência 011/2015	CONSTRUÇÃO DA PONTE DA MILITINA SOBRE O RIO TAPACURÁ NO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO					22.990.537/0001-89	GAP CONSTRUTORA EIRELI EPP	066/2016	21.01.2016	360 dias	R$ 3.691.191,16	PARALIZADA	3º EXECUÇÃO	R$ 768.019,62		4.4.90.51.00				R$ 1.453.488,62	FALTA PAGAMENTO
P.L: 017/2016 T.P: 003/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NO LOTEAMENTOVALE VERDE					02.934.357/001-72	SPALA NORDESTE LTDA	037/2016	13.04.2016	360 dias	R$ 565.999,97	CONCLUIDO		R$ 140.760,71		4.4.90.51.00				R$ 420.643,74	FALTA PAGAMENTO
P.L: 032/2016 T.P: 005/2016	REFORMA DA PRAÇA DIOGO DE BRAGA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					17.539.386/0001-07	MOREIRA SILVA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	053/2016	06.06.2016	180 dias	R$ 94.594,86	CONCLUIDO				4.4.90.51.00				R$ 19.140,38	FALTA PAGAMENTO
P.L: 036/2019 P.P: 013/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NO LOTEAMENTO IVETE LIRA NO BAIRRO JARDIM IPIRANGA.	181/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351 E 352/2015)	R$ 740.000,00	R$ 11.241,45	23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO CONSTRUTORA LTDA - ME	104/2019	12.09.2019	360 dias	R$ 201.000,00	NÃO FOI LIBERADA A ORDEM DE SERVIÇO				3.3.90.39.00					NÃO FOI LIBERADA A ORDEM DE SERVIÇO
P.L: 085/2019 Concorrência: 007/2019	REFORMA DO ESTÁDIO CARNEIRÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					19.369.906/0001-06.	F.F.J CONSTRUTORA	053/2020	02.03.2020	360 DIAS	R$ 2.699.929,95	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 694.846,38	R$ 279.966,59	R$ 694.846,38	R$ 694.846,38	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 026/2020 Concorrência: 002/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO					35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL	055/2020	04.03.2020	900 DIAS	R$ 36.710.536,47	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO	R$ 23.258.760,66		3.3.90.39.00	R$ 43.607.317,01	R$ 5.073.796,69	R$ 43.607.317,01	R$ 43.607.317,01	ANDAMENTO
P.L: 043/2019 Concorrência: 004/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA DAS NEVES E JOÃO PAULO NO BAIRRO BELA VISTA E AS RUAS CÔNEGO LUIZ E OSVALDO SANTIAGO NO BAIRRO LIVRAMENTO, RUAS SANTOS DUMONT, AUGUSTO LUIZ, BELMONTE, GAIVOTA, PLAZA NO BAIRRO CAJÁ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUÇÕES	011/2020	20.01.2020	360 dias	R$ 905.889,58	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 678.793,80	R$ 95.433,98	R$ 678.793,80	R$ 678.793,80	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 036/2020 T.P:013/2020	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA, RUA 15 NO BAIRRO DO CAJUEIRO E RUAS CAPITÃO AMARO MELO, GEOVANI E BERNARDO NO BAIRRO ALTO JOSÉ LEAL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	102/2020	04.06.2020	360 dias	R$ 1.149.999,45	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO		R$ 56.569,15		4.4.90.51.00	R$ 566.577,01	R$ 426.043,12	R$ 566.577,01	R$ 566.577,01	AS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO, CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA, FOI FEITO OUTRA LICITAÇÃO . AS RUAS 15 NO CAJUEIRO, CAPITÃO AMARO MELO, GEOVANE E BERNARDO NO BAIRRO JOSÉ LEAL, ESTÃO SENDO EXECUTADAS PELO CONSORCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A SEHAB
P.L: 028/2019 Concorrência: 003/2019	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADADE NATUBA Á BR 232, KM 49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO,BUEIROS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	067/2015	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	R$ 2.780.793,92	R$ 211.170,24	28.016.047/0001-62	BRUNO ALEXANDRE BATISTA INOCENCIO EMPR. EIRELI - ME	088/2019	25.07.2019	360 dias	R$ 2.991.964,16	RESCISÃO UNILATERAL	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 1.056.138,06	R$ 24.419,55	R$ 1.056.138,06	R$ 1.056.138,06	RESCISÃO UNILATERAL
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, DAS RUASPROJETADAS 01,02,03,04, JEREMIAS, AGEU E PATRICIA ABRAÃO DISTRITO DO OITEIRO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI - M.S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	079/2020	27.03.2020	360 dias	R$ 379.018,91	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	2º EXECUÇÃO	R$ 88.767,57		4.4.90.51.00	R$ 399.902,83	R$ 323.279,38	R$ 399.902,83	R$ 399.902,83	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 033/2020 P.P: 011/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NAS RUAS MARIA ANUNCIADA, WALTER LEMOS, SEVERINO BARBOSA E ANTÔNIO PEREIRA NO BAIRRO LAGOA REDONDA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	097/2020	25.05.2020	360 DIAS	R$ 703.663,06	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 666.457,95	R$ 137.637,11	R$ 666.457,95	R$ 666.457,95	CONCLUIDO
P.L: 002/2020 P.P: 001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM, NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE NATUBA E DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, 01, 03, 04 E 05 NO BAIRRO ALTO DO RESERVATÓRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					08.336.260/0001-44	BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA	081/2020	27.03.2020	360 dias	R$ 341.571,89	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO				4.4.90.51.00	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	R$ 149.803,06	A RUA SANTO ANTÔNIO NO BAIRRO ALTO DO RESERVATÓRIO ESTÁ SENDO EXECUTADA PELO CONSORCIO C/ PARCERIA SEHAB. A RUA PROJETADA EM NATUBA ENCONTRA-SE PARALIZADA
P.L: 051/2020 P.E: 008/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DA RUA PROJETADA E MURO ARRIMO BAIRRO VISTA BELA NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	138/2020	09.10.2020	360 dias	R$ 319.000,00	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO				4.4.90.51.00	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	R$ 18.743,07	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 076/2019 Concorrência: 006/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS GODOFREDO EUZÉBIO (LOTE I) BAIRRO DO CAIC, RUAS AGRICULTOR ELIAS FRANCISCO E SANTO ANTÃO (LOTE IV) BAIRRO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	076/2020	26.03.2020	360 dias	R$ 788.408,23	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO	1º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO	R$ 121.446,50		4.4.90.51.00	R$ 623.337,92	R$ 98.002,83	R$ 623.337,92	R$ 623.337,92	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 009/2020 P.P:007/2020	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS					35.250.923/0001-59	POSTO SÃO PAULO LTDA	001/2021	06.01.2021	90 dias	R$ 884.441,84	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO			3.3.90.30.00	R$ 773.921,58	R$ 108.504,23	R$ 773.921,58	R$ 773.921,58	CONCLUIDO
P.L: 092/2019 P.P:036/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGE, DAS RUAS : DOM HELDER, SEVRINO PEREIRA, NOSSA SENHORA AARECIDA, COSMO ANTÔNIO, JOÃO LUIZ, SEVERINO CIPRIANO, JOÃO JOAQUIM E ARGEMIRO DE NASCIMENTO NO DIATRITO DE PIRITUBA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA STº ANTÃO.					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	057/2020	09.03.2020	360 dias	R$ 373.000,00	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO		R$ 111.840,87		4.4.90.51.00	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	R$ 289.370,99	PARALIZADA / CONTRATO VENCIDO
P.L: 038/2020 T.P:003/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					22.583.168/0001-00	MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA	112/2020	15.07.2020	360 dias	R$ 105.050,00	DISTRATO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00					DISTRATO
P.L: 010/2021 DISPENSA:001/2021	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					25.356.337/0001-67	MGM COMÉRCIO E ILUMINAÇÃO EIRELI	013/2021	09.04.2021	90 dias	R$ 414.599,34	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO	R$ 1.243.825,22		3.3.90.39.00	R$ 1.658.353,12	R$ 160.420,09	R$ 1.658.353,12	R$ 1.658.353,12	CONCLUIDO
P.L: 026/2021 T.P:001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE PONTILHÃO E CONFECÇÃO DE GUARDAS CORPOS EM CONCRETO E FECHAMENTO COM LAJE DO CANAL NA RUA 3ª TRAVESSA MARANHÃO NO BAIRRO ALTO DO CIGANO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	037/2021	15.09.2021	360 dias	R$ 141.695,95	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO	R$ 31.002,80		4.4.90.51.00	R$ 172.699,55	R$ 35.742,19	R$ 172.699,55	R$ 172.699,55	CONCLUIDO
P.L: 032/2021 T.P:002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA DA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CÉU NO BAIRRO LUIZ GONZAGA MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					07.360.005/0001-74	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	044/2021	18.10.2021	360 dias	R$ 149.589,40	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO	R$ 7.210,99		4.4.90.51.00	R$ 154.549,76	R$ 31.490,55	R$ 154.549,76	R$ 154.549,76	CONCLUIDO
P.L: DISPENSA:	EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA					42.423.153/0001-91	PRESTTO CONSULTORIA EIRELI	020/2022	15.02.2022	360 dias	R$ 99.384,84	ANDAMENTO				3.3.90.39.00	R$ 74.538,63	R$ 24.846,21	R$ 74.538,63	R$ 74.538,63	ANDAMENTO
P.L: DISPENSA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELEBORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					69.893.501/0001-40	EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	024/2022	01.03.2022	360 dias	R$ 52.430,66	CONCLUIDO		R$ 12.059,05		4.4.90.51.00	R$ 64.489,71	R$ 38.274,38	R$ 64.489,71	R$ 64.489,71	CONCLUIDO
P.L: DISPENSA:	SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GILVANETE VIEIRA GUEDES - MAGISTERIO, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	021-A/2022	21.02.2022	90 dias	R$ 27.574,40	CONCLUIDO				3.3.90.39.00	R$ 27.574,40	R$ 27.574,40	R$ 27.574,40	R$ 27.574,40	CONCLUIDO
P.L: 033/2021 T.P:003/2021	CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					40.261.643/0001-036	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	001/2022	07.01.2022	360 dias	R$ 124.088,63	CONCLUIDO	1º EXECUÇÃO	R$ 14.392,21		4.4.90.51.00	R$ 138.480,10	R$ 26.573,74	R$ 138.480,10	R$ 138.480,10	CONCLUIDO
P.A	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,2 KM NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					42.426.153/0001-91	PRESTTO CONSULTORIA EIRELI	083/2021	23.11.2021	360 dias	R$ 79.997,40	CONCLUIDO		R$ 19.944,25		3.3.90.39.00	R$ 99.941,55	R$ 59.787,12	R$ 99.941,55	R$ 99.941,55	CONCLUIDO
DISPENSA	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO CANAL DA RUA SENADOR ANTÔNIO DE FARIAS COM LAJE NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIODA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	035A/2022	10.03.2022	30 dias	R$ 31.063,23	CONCLUIDO				3.3.90.39.00	R$ 31.063,23	R$ 31.063,23	R$ 31.063,23	R$ 31.063,23	CONCLUIDO
P.L:027/2021 P.E: 019/2020	LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.					29.681.052/0001-52	VITOR ALVES DE CARVALHO - EIRELI	012/2022	18.01.2022	360 dias	R$ 23.208,00	ANDAMENTO				3.3.90.39.00	R$ 15.472,00	R$ 5.802,00	R$ 15.472,00	R$ 15.472,00	ANDAMENTO
P.L: 012/2022 Concorrência: 002/2022	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ITAPACURÁ PARA INTEGRAÇÃO ENTRE OS BAIRROS MILITINA E LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.					14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS	047/2022	20.04.2022	360 dias	R$ 3.708.600,44	ANDAMENTO			R$ 792.286,67	4.4.90.51.00	R$ 2.296.044,09	R$ 414.809,90	R$ 2.296.044,09	R$ 2.296.044,09	ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS NA RUA MELO VERÇOSA E RUA ALUÍZIO DE MELO XAVIER NO BAIRRO DA MATRIZ PRÓXIMO AO BECO DO CORNÉLIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					09.246.118/0001-79	ANDRADE ENGENHARIA LTDA	001A/2022	07.01.2022	90 dias	R$ 31.083,93	CONCLUIDO				3.3.90.39.00	R$ 30.929,14	R$ 30.929,14	R$ 30.929,14	R$ 30.929,14	CONCLUIDO
P.L: 048/2021 Concorrência: 002/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA MADRE LUCILA MAGALHÃES, S/N, BAIRRO DO MAUÉS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA	082/2021	23.11.2021	210 dias	R$ 4.404.045,27	CONCLUIDO		R$ 279.207,86		4.4.90.51.00	R$ 4.683.246,96	R$ 1.828.716,12	R$ 4.683.246,96	R$ 4.683.246,96	CONCLUIDO
P.L: 047/2021 Concorrência: 001/2021	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, A SER IMPLANTADA NA RUA PROJETADA 01 S/N LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.					20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA	080/2021	17.11.2021	210 dias	R$ 4.418.463,90	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO	R$ 472.426,36		4.4.90.51.00	R$ 4.364.548,88	R$ 960.658,14	R$ 4.364.548,88	R$ 4.364.548,88	ANDAMENTO
DISPENSA	REFORMA E MANUTENÇÃO NAS FONTES DAS PRAÇAS: MATRIZ, LEÃO COROADO, PRAÇA DA RESTAURAÇÃO E PRAÇA DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					33.311.973/0001-09	AMAZONAS REIS CONSTRUÇÕES EIRELI	042A/2022	01.04.2022	30 dias	R$ 31.200,25	CONCLUIDO				4.4.90.51.00	R$ 31.200,25	R$ 31.200,25	R$ 31.200,25	R$ 31.200,25	CONCLUIDO
P.L: 036/2021 T.P:004/2021	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO ÂMBITO DO MUNCÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE					31.807.104/0001-36	MORAES ENGENHARIA EIRELI	084/2021	25.11.2021	360 dias	R$ 600.296,89	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO 2º EXECUÇÃO 3º EXECUÇÃO 4º EXECUÇÃO 5º EXECUÇÃO	R$ 84.647,39		4.4.90.51.00	R$ 653.913,08	R$ 83.617,75	R$ 653.913,08	R$ 653.913,08	ANDAMENTO
P.L: 054/2021 T.P:005/2021	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL : ESCOLA PREFEITO GABRIEL MESQUITA - SÍTIO GALILEIA, ESCOLA MADRE TARCISIA - CIDADE DE DEUS E ESCOLA LOURIVAL QUEIROZ PEDROSO - SÍTIO GAMILEIRA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					40.261.643/0001-036	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	038/2022	25.03.2022	360 dias	R$ 476.878,57	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			3.3.90.39.00	R$ 128.960,12	R$ 43.382,17	R$ 128.960,12	R$ 128.960,12	ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNIÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					40261.643/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	162/2022	28.09.2022	360 dias	R$ 53.960,92	CONCLUIDO				4.4.90.51.00	R$ 50.851,65	R$ 50.851,65	R$ 50.851,65	R$ 50.851,65	CONCLUIDO
P.L: 070/2021 T.P: 008/2021	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					40.261.643/0001-036	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME	039/2022	25.02.2022	360 dias	R$ 713.211,54	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			3.3.90.39.00	R$ 306.471,71	R$ 93.941,88	R$ 306.471,71	R$ 306.471,71	ANDAMENTO
P.L: 028/2019 Concorrência: 003/2019	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADADE NATUBA Á BR 232, KM 49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO,BUEIROS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	067/2015	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM/2015	R$ 2.780.793,92	R$ 211.170,24	12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA	064/2022	24.05.2022	360 dias	R$ 1.935.117,77	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 792.539,81	R$ 543.311,56	R$ 792.539,81	R$ 792.539,81	ANDAMENTO
P.L: 037/2022 T.P: 010/2022	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIAN DE SANTO ANTÃO/PE	600675	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FINISA)			02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI	126/2022	21.07.2022	360 dias	R$ 546.333,64	DISTRATO				4.4.90.51.00					DISTRATO
P.L: 076/2022 Dispensa: 002/2022	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS N MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	600675	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FINISA)			18.570.749/0001-30	GM RAMOS CONSTRUÇÕES	119/2022	12.07.2022	360 dias	R$ 488.967,05	CONCLUIDO		R$ 91.660,35		3.3.90.39.00	R$ 507.829,94	R$ 106.159,48	R$ 507.829,94	R$ 507.829,94	CONCLUIDO
P.L: 035/2022 T.P: 009/2022	CONTRUÇÕES DE QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E A PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, BAIRRO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	600675	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FINISA)			02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI	082/2022	17.06.2022	360 dias	R$ 901.820,31	ANDAMENTO				4.4.90.51.00	R$ 465.923,07	R$ 246.954,07	R$ 465.923,07	R$ 465.923,07	ANDAMENTO
P.L: 001/2022 T.P: 01/2022	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO/PE					01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	049/2022	28.04.2022	360 dias	R$ 1.629.388,29	ANDAMENTO				3.3.90.39.00	R$ 1.209.949,64	R$ 304.564,92	R$ 1.209.949,64	R$ 1.209.949,64	ANDAMENTO
P.L: 032/2022 T.P: 007/2022	CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTANA NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SNATO ANTÃO/PE	067/2015	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM II/2015 - ( 6º TERMO ADITIVO), EMENDA PARLAMENTAR Nº 202, LOA 2021	R$ 124.252,16	R$ 114.075,73	23.266.688/0001-51	MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	120/2022	13.07.2022	180 dias	R$ 206.868,61	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 114.075,73	R$ 114.075,73	R$ 114.075,73	R$ 114.075,73	ANDAMENTO
DISPENSA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS NO MUNICÍPIODA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	135/2022	04.08.2022	30 dias	R$ 96.289,94	CONCLUIDO				4.4.90.51.00	R$ 94.064,95	R$ 94.064,95	R$ 94.064,95	R$ 94.064,95	CONCLUIDO
P.L: 048/2022 Concorrência: 003/2022	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	113/2022	02.08.2022	360 dias	R$ 14.776.332,00	ANDAMENTO		R$ 3.660.696,75		3.3.90.39.00	R$ 3.500.487,03	R$ 2.566.186,28	R$ 3.500.487,03	R$ 3.500.487,03	ANDAMENTO
P.L: 054/2022 T.P: 014/2022	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS COM EMPREGO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS ITAMARACÁ, ITAPUAMA, TAMBAÚ, IPANEMA, MARAGOGI, PONTA NEGRA E GAIBU NO BAIRRO DA BELA VISTA, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	13/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABILITAÇÃO/SEDUH	R$ 812.037,03	R$ 90.226,34	05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	134/2022	02.08.2022	360 dias	R$ 705.545,87	ANDAMENTO				4.4.90.51.00	R$ 477.788,31	R$ 350.764,81	R$ 477.788,31	R$ 477.788,31	ANDAMENTO
DISPENSA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELEBORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					69.893.501/0001-40	EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	024/2022	01.03.2022	360 dias	R$ 52.430,66	CONCLUIDO		R$ 12.059,05		4.4.90.51.00	R$ 64.489,71	R$ 38.274,38	R$ 64.489,71	R$ 64.489,71	CONCLUIDO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					29.332.048/0001-06	FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI	067/2022	01.06.2022	90 dias	R$ 94.627,97	CONCLUIDO				4.4.90.51.00	R$ 94.627,97	R$ 94.627,97	R$ 94.627,97	R$ 94.627,97	CONCLUIDO
P.L: 084/2022 T.P: 019/2022	REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA	159/2022	13.09.2022	360 dias	R$ 224.199,89	ANDAMENTO	1º EXECUÇÃO			4.4.90.51.00	R$ 18.512,95	R$ 18.512,95	R$ 18.512,95	R$ 18.512,95	ANDAMENTO
P.L: 080/2022 Concorrência: 006/2022	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DO CEDRO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	0600675-76/2021 74/2022	CAIXA ECONOMIA FEDERAL - FINISA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH	R$ 3.000.000,00	R$ 2.789.358,18	48.591.041/0001-26	CONSÓRCIO AVANCE CONSTRUTORA E EIP SERVIÇOS	178/2022	16.11.2022	360 dias	R$ 5.737.562,99	ANDAMENTO				4.4.90.51.00	R$ 245.335,98	R$ 245.335,98	R$ 245.335,98	R$ 245.335,98	ANDAMENTO
DISPENSA	PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					29.208.978/0001-25	SN ENGENHARIAEIRELI-ME	190/2022	06.12.2022	360 dias	R$ 95.998,91	ANDAMENTO				3.3.90.39.00					ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO IFHAN NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					69.893.501/0001-40	EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	184/2022	28.11.2022	360 dias	R$ 90.215,87	ANDAMENTO				3.3.90.39.00					ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO					28.741.960/0001-21	PROJETIZA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	168/2022	13.10.2022	360 dias	R$ 75.000,00	PARALISADO				3.3.90.39.00	R$ 18.883,51	R$ 18.883,51	R$ 18.883,51	R$ 18.883,51	PARALISADO
P.L: 072/2022 Concorrência: 005/2022	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGR LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE	0600675-76/2021	CAIXA ECONOMIA FEDERAL - FINISA	R$ 6.340.534,88		00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	177/2022	11.11.2022	360 dias	R$ 6.340.534,88	ANDAMENTO				4.4.90.51.00					ANDAMENTO
P.L: 072/2022 Concorrência: 005/2022	PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE	0600675-76/2021	CAIXA ECONOMIA FEDERAL - FINISA	R$ 12.993.923,46		01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	192/2022	07.12.2022	360 dias	R$ 12.993.923,46	ANDAMENTO				4.4.90.51.00	R$ 1.384.504,22	R$ 1.384.504,22	R$ 1.384.504,22	R$ 1.384.504,22	ANDAMENTO
P.L:100/2022 T.P: 023/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 SALAS, LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS - ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					05.596.625/0001-81	SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	188/2022	05.12.2022	360 dias	R$ 958.892,04	ANDAMENTO				4.4.90.51.00					ANDAMENTO
P.L: 077/2022 T.P: 017/2022	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NOPERÍMETRO URBANO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					01514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	152/2022	08.09.2022	360 dias	R$ 2.765.122,80	ANDAMENTO				3.3.90.39.00	R$ 781.358,80	R$ 781.358,80	R$ 781.358,80	R$ 781.358,80	ANDAMENTO
P.L: 074/2022 T.P: 016/2022	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA DOM JOÃO DA COSTA PRÓXIMO À RUA DA CAGEP NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0160/2022	13.09.2022	360 dias	R$ 70.000,00	ESPERANDO A O.S				4.4.90.51.00					ESPERANDO A O.S
					TOTAL	R$ 30.475.297,36	R$ 792.286,67		R$ 74.278.909,21	R$ 17.912.261,12	R$ 74.278.909,21	R$ 76.367.320,72

	DATA : 10/01/2023

					____________________________________________________________________
Maria Azevedo de Andrade Filha - CPF 285.296.424-49					Laila Duarte				Albino Carneiro de Andrade			Paulo Roberto Leite de Arruda
	Analista de Gestão				Secretária de Infraestrutura eControle Urbano Secretário de Serviços Públicos				Secretario de Serviços Públicos					Prefeito

					.