## Planilha1
UNIDADE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP/011/2022	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS de Drº Alvinho.	*	*	*	*	41.862.461/0001-50	A & K REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA	086/2022	23/06/2022	90 dias	491.798,11	*	90 dias	536.502,55	44.704,44	4.4.90.51	90.890,75	104.113,12	104.113,12	104.113,12	EM ANDAMENTO
TP/012/2022	Reforma e Ampliação da Academia da Saúde do Lídia Queiroz.	*	*	*	*	02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	089/2022	11/07/2022	90 dias	68.220,12	04/11/2022	90 dias	81.018,21	12.798,09	4.4.90.51	17.400,55	19.931.91	19.931,91	19.931,91	PARALISADA
TP/011/2021	Reforma e Ampliação da Academia da Saúde de Caiçara.	*	*	*	*	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI	022/2022	01/03/2023	90 dias	200.191,51	*	*	*	*	4.4.90.51	119.760,69	119.760,69	119.760,69	119.760,69	EM ANDAMENTO
TP/009/2021	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde-UBS do Livramento	*	*	*	*	40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	122/2022	08/08/2022	90 dias	263.375,34	*	*	*	*	4.4.50.51	100.593,63	100.593,63	100.593,63	100.593,63	EM ANDAMENTO